## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA Recuperação de 50 km da VICINAL 10 KM 30 DA BR230 com as seguintes coordenadas: Início Latitude 3º10’43.19”S – Longitude UTM 52º28’58.33”O e Final Latitude 2º49’34.68”S – Longitude 52º35’18.19”O, no município de Brasil Novo/PA Novo/PA, em atenção ao objeto do Convênio nº 077/2022-SETRAN | SINAPI - 02/2022 - Pará SICRO3 - 01/2022 - Pará SEDOP - 05/2022 - Pará | 24,02% |  | Não Desonerado: Horista: 116,32% Mensalista: 71,26%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (VICINAL 19) | 100,00% 3.240.236,90 | 40,41% 1.309.257,95 | 34,43% 1.115.662,10 | 25,16% 815.316,85
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 38.508,40 | 33,33% 12.834,85 | 33,33% 12.834,85 | 33,34% 12.838,70
1.2 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | 100,00% 29.488,80 | 50,00% 14.744,40 |  | 50,00% 14.744,40
1.2.1 | MOBILIZAÇÃO | 100,00% 14.744,40 | 100,00% 14.744,40
1.2.2 | DESMOBILIZAÇÃO | 100,00% 14.744,40 |  |  | 100,00% 14.744,40
1.3 | SERIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 21.304,70 | 100,00% 21.304,70
1.4 | TERRAPLANAGEM | 100,00% 3.150.935,00 | 40,00% 1.260.374,00 | 35,00% 1.102.827,25 | 25,00% 787.733,75
Porcentagem |  |  | 40,41% | 34,43% | 25,16%
Custo |  |  | 1.309.257,95 | 1.115.662,10 | 815.316,85
Porcentagem Acumulado |  |  | 40,41% | 74,84% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 1.309.257,94 | 2.424.920,04 | 3.240.236,90
_______________________________________________________________ AGL Setor de Engenharia