## ENC. SOCIAIS
CONSTRUTORA MANHATTAN EIRELI CNPJ: 23.458.709/0001-30 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.703.744-4 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 546081 Rua Joaquim Acácio, 1373 - Brasília - CEp: 68377-590 - Altamira-Pará Telefone (93) 99188-3100 / E-mail:manhattancivil@hotmail.com
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022-TP
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 083/2022
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO/PA |  |  | Município/UF: | BRASIL NOVO/PA
Objeto: | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO - PARÁ
Local: | AVENIDA TRANSAMAZÔNICA S/N, BRASIL NOVO/PA
BDI | 29.77% | Data Base: | SINAPI FEVEREIRO 2022 - DESONERADA
Prazo da obra: | 06 meses |  | SEDOP FEVEREIRO 2022 - DESONERADA
Valor: | 1202969.1099 | Data: | 2022-07-07
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%) | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0% | 20% | 20%
A2 | SESI | 0% | 0% | 0% | 0%
A3 | SENAI | 0% | 0% | 0% | 0%
A4 | INCRA | 0% | 0% | 0% | 0%
A5 | SEBRAE | 0% | 0% | 0% | 0%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | Total | 13.5% | 13.5% | 33.5% | 33.5%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.11% | Não incide | 18.11% | Não incide
B2 | Feriados | 4.15% | Não incide | 4.15% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.89% | 0.67% | 0.89% | 0.67%
B4 | 13º Salário | 10.98% | 8.33% | 10.98% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73% | 0.56% | 0.73% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 2.68% | Não incide | 2.68% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.08% | 0.11% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 9.27% | 7.03% | 9.27% | 7.03%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03%
B | Total | 47.02% | 16.76% | 47.02% | 16.76%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.69% | 4.32% | 5.69% | 4.32%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13% | 0.1% | 0.13% | 0.1%
C3 | Férias Indenizadas | 4.47% | 3.39% | 4.47% | 3.39%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.93% | 2.98% | 3.93% | 2.98%
C5 | Indenização Adicional | 0.48% | 0.36% | 0.48% | 0.36%
C | Total | 14.7% | 11.15% | 14.7% | 11.15%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7.9% | 2.82% | 17.3% | 6.17%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.48% | 0.36% | 0.5% | 0.38%
D | Total | 8.38% | 3.18% | 17.8% | 6.55%
TOTAL (A+B+C+D) |  | 83.6% | 44.59% | 113% | 67.96%

## CRONOGRAMA
CONSTRUTORA MANHATTAN EIRELI CNPJ: 23.458.709/0001-30 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.703.744-4 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 546081 Rua Joaquim Acácio, 1373 - Brasília - CEp: 68377-590 - Altamira-Pará Telefone (93) 99188-3100 / E-mail:manhattancivil@hotmail.com
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022-TP
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 083/2022
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO/PA |  |  |  |  | Município/UF: | BRASIL NOVO/PA
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO - PARÁ
Local: |  | AVENIDA TRANSAMAZÔNICA S/N, BRASIL NOVO/PA
BDI |  | 29.77% |  |  |  | Data Base: | SINAPI FEVEREIRO 2022 - DESONERADA
Prazo da obra: |  | 06 meses |  |  |  |  | SEDOP FEVEREIRO 2022 - DESONERADA
Valor: |  | 1202969.1099 |  |  |  | Data: | 2022-07-07
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
ÍTEM | DESCRIÇÃO |  | TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS
| ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  | 100% | 5.96% | 8.14% | 9.92% | 23.59% | 32.93% | 19.46%
1 |  |  | 23767.7511
|  |  |  | 1416.558 | 1934.6949 | 2357.7609 | 5606.8125 | 7826.7204 | 4625.2044
| SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 100% | 100%
2 |  |  | 39035.7143
39035.71
| DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 100% | 100%
3 |  |  | 14565.2766
14565.2766
| PAVIMENTAÇÃO |  | 100% |  | 30% | 20% | 25% | 25%
4 |  |  | 343029.0508
[5 empty] | 102908.7152 | 68605.8102 | 85757.2627 | 85757.2627
| URBANIZAÇÃO |  | 100% |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
5 |  |  | 139772.7619
[6 empty] | 34943.1905 | 34943.1905 | 34943.1905 | 34943.1905
| PLAYGROUND |  | 100% |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
6 |  |  | 62448.24
[6 empty] | 15612.06 | 15612.06 | 15612.06 | 15612.06
| FONTE INTERATIVA E MONUMENTO |  | 100% |  |  |  |  | 50% | 50%
7 |  |  | 230169.58
[8 empty] | 115084.79 | 115084.79
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PRAÇA |  | 100% |  |  |  | 50% | 50%
8 |  |  | 187661.7652
[7 empty] | 93830.8826 | 93830.8826
| PÓRTICO ARQUEADO EM TUBO DE AÇO |  | 100% |  |  |  | 40% | 40% | 20%
9 |  |  | 144767.46
[7 empty] | 57906.984 | 57906.984 | 28953.492
| SERVIÇOS FINAIS |  | 100% | [5 empty] | 100%
10 |  |  | 17751.51
17751.51
| TOTAL |  | 1202969.1099
| TOTAL DO MÊS |  |  | 55017.54 | 104843.41 | 121518.82 | 293657.19 | 410961.89 | 216970.26
| TOTAL (%) |  |  | 4.573% | 8.715% | 10.1% | 24.41% | 34.16% | 18.04%
| ACUMULADO NO MÊS (R$) |  |  | 55017.54 | 159860.95 | 281379.77 | 575036.96 | 985998.85 | 1202969.11
| ACUMULADO (%) |  |  | 4.573% | 13.29% | 23.39% | 47.8% | 81.96% | 100%
Um milhão, Duzentos e Dois Mil, Novecentos e Sessenta e Nove Reais, Onze Centavos
120296.911

## BDI
CONSTRUTORA MANHATTAN EIRELI CNPJ: 23.458.709/0001-30 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.703.744-4 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 546081 Rua Joaquim Acácio, 1373 - Brasília - CEp: 68377-590 - Altamira-Pará Telefone (93) 99188-3100 / E-mail:manhattancivil@hotmail.com
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022-TP
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 083/2023
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO/PA |  |  | Município/UF: |  | BRASIL NOVO/PA
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO - PARÁ
Local: |  | AVENIDA TRANSAMAZÔNICA S/N, BRASIL NOVO/PA
BDI |  | 29.77% |  | Data Base: |  | SINAPI FEVEREIRO 2022 - DESONERADA
Prazo da obra: |  | 06 meses |  |  |  | SEDOP FEVEREIRO 2022 - DESONERADA
Valor: |  | 1202969.1099 |  | Data: |  | 2022-07-07
[9 empty] | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | MIN | MED | MAX
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) | [8 empty] | BDI | 28.82% | 32.78% | 37.09%
[9 empty] | AC = Taxa de Administração Central | 3 | 4 | 5.5
Tipo de Obra: Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | [8 empty] | S e G = Taxas de Seguro e Garantia | 0.8 | 0.8 | 1
Item | Parcela do BDI | [7 empty] | R = Taxa de Risco | 0.97 | 1.27 | 1.27
1 | AC = Taxa de Administração Central | [6 empty] | 3.8% | DF = Taxa de Despesas Financeiras | 0.59 | 1.23 | 1.39
2 | S e G = Taxas de Seguro e Garantia | [6 empty] | 0.32% | L = Taxa de Lucro / Remuneração | 6.16 | 7.4 | 8.96
3 | R = Taxa de Risco | [6 empty] | 0.5% | I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) | 13.15 | 13.15 | 13.15
4 | DF = Taxa de Despesas Financeiras | [6 empty] | 1.02%
5 | L = Taxa de Lucro / Remuneração | [6 empty] | 6.64%
6 | I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) | [6 empty] | 13.15%
Item | Impostos
6.1 | ISS | [6 empty] | 5%
6.2 | PIS | [6 empty] | 0.65%
6.3 | COFINS | [6 empty] | 3%
6.4 | CPRB | [6 empty] | 4.5%
[6 empty] | Total Impostos = |  | 13.15%
Fórmula para o cálculo de BDI
29.77%
Notas:
1) Alíquota de ISS é determinada pela “Relação de Serviços” do município onde se prestará o serviço conforme art. 1º e art.8º da Lei Complementar nº116/2001.
2) Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei nº10.637/02 em consonância com o Regime de Tributação da Empresa
3) Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.
4) Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são so limites referenciais máximos adotados pela Administração consoante com o art.40 inciso X da Lei 8.666/93.
5) Antes da aplicação do BDI (Teto Empresa de Lucros Real ) os insumos constantes do art.3º da Lei nº10.637/02 deverão sofrer redução de 1,65%, após 31/12/2008, reduzir também do insumoo percentual de 7,6% da COFINS conforme art. 3º da Lei nº10.833/03 combinado com o inciso XX do art.10 da mesma Lei.
________________________________________________________
TIPO DE OBRA
Para o tipo de obra "CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS" enquadram-se: a construção e recuperação de: autoestradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT. Além de quadras descobertas.

## ORÇAMENTO
CONSTRUTORA MANHATTAN EIRELI CNPJ: 23.458.709/0001-30 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.703.744-4 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 546081 Rua Joaquim Acácio, 1373 - Brasília - CEp: 68377-590 - Altamira-Pará Telefone (93) 99188-3100 / E-mail:manhattancivil@hotmail.com
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022-TP
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 083/2022
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO/PA | [5 empty] | Município/UF: |  | BRASIL NOVO/PA
Objeto: | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO - PARÁ
Local: | AVENIDA TRANSAMAZÔNICA S/N, BRASIL NOVO/PA
BDI | 29.77% |  |  | Data Base: |  |  | SINAPI FEVEREIRO 2022 - DESONERADA |  |  |  |  | desconto
Prazo: | 06 meses | [5 empty] | SEDOP FEVEREIRO 2022 - DESONERADA |  |  |  |  | -23%
Valor: | 1202969.1099 |  |  | Data: |  |  | 2022-07-07
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | PR. UNIT.(R$) | PR. UNIT.(R$) | PR. UNIT. C/ BDI(R$) | VALOR TOTAL (R$) | % ITEM
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | [5 empty] | 23767.7511 | 1.976% |  | 35413.8051
1.1 | COMPOSIÇÃO 1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA, INCLUSO ENGENHEIRO CIVIL E ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UN | 1 | 0 | 18315.37 | 23767.7511 | 23767.7511 |  |  |  | 18315.37
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 39035.7143 | 3.245% |  | 35413.8051 | 0
2.1 | SEDOP | 10004 | PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA | M² | 6 | 499.97 | 384.9769 | 499.5823 | 2997.4939 |  |  |  | 2309.8614
2.2 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 309.9 | 48.34 | 37.2218 | 48.3025 | 14968.9501 |  |  |  | 11535.0358
2.3 | SEDOP | 10767 | Barracão de madeira (incl. instalações) | M² | 15 | 564.22 | 434.4494 | 563.7825 | 8456.7376 |  |  |  | 6516.741
2.4 | SEDOP | 10000 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 | 12622.32 | 9719.1864 | 12612.5327 | 12612.5327 |  |  |  | 9719.1864
3 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [5 empty] | 14565.2766 | 1.211% |  | 35413.8051 | 0
3.1 | SEDOP | 20018 | Demolição manual de concreto simples - Calçada existente | M³ | 43.44 | 249.59 | 192.1843 | 249.3965 | 10833.7826 |  |  |  | 8348.486
3.2 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M² | 8070.13 | 0.31 | 0.2387 | 0.30976 | 2499.8005 |  |  |  | 1926.34
3.3 | COMPOSIÇÃO 2 |  | RETIRADA DE POSTE E INSTALAÇÕES | UN | 6 | 0 | 158.19 | 205.2823 | 1231.6936 |  |  |  | 949.14
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 343029.0508 | 28.52% |  | 294407.5292 | 0
4.1 |  |  | CALÇADAS: PISO EM CONCRETO | [9 empty] | 0
4.1.1 | COMPOSIÇÃO 3 |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO OU PISO DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO COM PINTURA EM TINTA ACRÍLICA (COLORIDO) PARA PISOS (2 DEMÃOS), ESPESSURA 6 CM - JUNTA DE DILATAÇÃO PLÁSTICA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | M³ | 273.53 | 0 | 616.96 | 800.6255 | 218995.0845 |  |  |  | 168757.0688
4.1.2 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 41.69 | 783.65 | 603.4105 | 783.0424 | 32645.036 |  | 36.2046 |  | 25156.1837
4.2 |  |  | ESTACIONAMENTO: PISO INTERTRAVADO E SINALIZAÇÃO | [9 empty] | 0
4.2.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M² | 456.15 | 2.16 | 1.6632 | 2.1583 | 984.52 |  |  |  | 758.6687
4.2.2 | SINAPI | 92397 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M² | 456.15 | 59.78 | 46.0306 | 59.7336 | 27247.503 |  |  |  | 20996.8582
4.2.3 | SINAPI | 102500 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 126 | 3.41 | 2.6257 | 3.4074 | 429.3268 |  |  |  | 330.8382
4.2.4 | COMPOSIÇÃO 4 |  | PINTURA DE DEMARCAÇÃO PARA VAGA PREFERENCIAL PARA IDOSO COM TINTA ACRÍLICA, APLICADA MANUALMENTE. | M | 1 | 0 | 12.53 | 16.2601 | 16.2601 |  |  |  | 12.53
4.2.5 | COMPOSIÇÃO 5 |  | PINTURA DE DEMARCAÇÃO PARA VAGA PREFERENCIAL PARA CADEIRANTE COM TINTA ACRÍLICA, APLICADA MANUALMENTE. | M | 1 | 0 | 31.92 | 41.4224 | 41.4224 |  |  |  | 31.92
4.2.6 | COMPOSIÇÃO 6 |  | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA PARA SINALIZAÇÃO DE VAGAS PREFERENCIAIS, INCLUSO FUNDAÇÃO EM CONCRETO CICLÓPICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 0 | 468.04 | 607.3728 | 1214.7457 |  |  |  | 936.08
4.3 |  |  | MEIO - FIO E SARJETAS | [9 empty] | 0
4.3.1 | SINAPI | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 513.07 | 54.69 | 42.1113 | 54.6476 | 28038.0408 |  |  |  | 21606.0447
4.3.2 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 238.35 | 51.27 | 39.4779 | 51.2302 | 12210.729 |  |  |  | 9409.5575
4.3.3 | SEDOP | 260523 | MEIO-FIO EM CONCRETO NAS DIMENSÕES 0,30M X 0,12M COM LÂMINA D'ÁGUA | M | 171.73 | 53.79 | 41.4183 | 53.7483 | 9230.1941 |  |  |  | 7112.7647
4.3.4 | COMPOSIÇÃO 7 |  | EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 20 CM ALTURA. | M | 110.91 | 0 | 83.21 | 107.9811 | 11976.1884 |  | 4.9926 |  | 9228.8211
5 |  |  | URBANIZAÇÃO | [5 empty] | 139772.7619 | 11.62% |  | 180512.4436 | 0
5.1 | SEDOP | 260168 | Plantio de grama (incl. terra preta) | M² | 2844.61 | 22.35 | 17.2095 | 22.3327 | 63527.736 |  |  |  | 48954.3158
5.2 | SINAPI | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 22 | 109.65 | 84.4305 | 109.565 | 2410.4295 |  |  |  | 1857.471
5.3 | COMPOSIÇÃO 8 |  | PLANTIO DE MUDA DE ARBUSTO, INCLUINDO TERRA PRETA | UN | 870 | 0 | 3.97 | 5.1518 | 4482.1063 |  |  |  | 3453.9
5.4 |  |  | LIXEIRA | [9 empty] | 0
5.4.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 1.04 | 67.6 | 52.052 | 67.5476 | 70.25 |  |  | 70.25 | 54.1341
5.4.2 | SINAPI | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 7.8 | 125.06 | 96.2962 | 124.963 | 974.71 |  |  |  | 751.1104
5.4.3 | SINAPI | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | M² | 2.08 | 17.96 | 13.8292 | 17.9461 | 37.33 |  |  |  | 28.7647
5.4.4 | SINAPI | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M³ | 0.59 | 545.9 | 420.343 | 545.4767 | 321.83 |  |  |  | 248.0024
5.4.5 | SEDOP | 251510 | Lixeira em tela moeda | UN | 13 | 757.3 | 583.121 | 756.7128 | 9837.27 |  |  |  | 7580.573
5.5 |  |  | BANCOS EM CONCRETO | [9 empty] | 0
5.5.1 | COMPOSIÇÃO 9 |  | BANCO ARQUEADO TIPO A - EM CONCRETO ARMADO 20MPA, 13,50M DE COMPRIMENTO, LARGURA 0,50 DE ASSENTO, ALTURA 0,45 DO PISO. FUNDAÇÃO EM CONCRETO CICLÓPICO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | UN | 9 | 0 | 3615.51 | 4691.8267 | 42226.44 |  |  |  | 32539.59
5.5.2 | COMPOSIÇÃO 10 |  | BANCO ARQUEADO TIPO B - EM CONCRETO ARMADO 20MPA, 22,85M DE COMPRIMENTO, LARGURA 0,50 DE ASSENTO, ALTURA 0,45 DO PISO. FUNDAÇÃO EM CONCRETO CICLÓPICO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | UN | 2 | 0 | 6120.34 | 7942.3303 | 15884.66 |  |  |  | 12240.68
6 |  |  | PLAYGROUND | [5 empty] | 62448.24 | 5.191% |  | 67370.28 | 0
6.1 |  |  | INFRAESTRUTURA DO ALAMBRADO | [9 empty] | 0
6.1.1 | SEDOP | 30010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | M³ | 2.1546 | 51.21 | 39.4317 | 51.1703 | 110.25 |  |  |  | 84.9595
6.1.2 | SINAPI | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | M² | 3.42 | 17.96 | 13.8292 | 17.9461 | 61.38 |  |  |  | 47.2959
6.1.3 | SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 13.68 | 74.55 | 57.4035 | 74.4922 | 1019.05 |  |  |  | 785.2799
6.1.4 | SINAPI | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M³ | 0.68 | 545.9 | 420.343 | 545.4767 | 370.92 |  |  |  | 285.8332
6.2 |  |  | COLCHÃO DE AREIA | [9 empty] | 0
6.2.1 | SEDOP | 30010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | M³ | 111.71 | 51.21 | 39.4317 | 51.1703 | 5716.23 |  |  |  | 4404.9152
6.2.2 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M² | 111.71 | 2.16 | 1.6632 | 2.1583 | 241.11 |  |  |  | 185.7961
6.2.3 | SINAPI | 101618 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M³ | 33.51 | 189.22 | 145.6994 | 189.0733 | 6335.85 |  |  |  | 4882.3869
6.3 |  |  | ALAMBRADO | [9 empty] | 0
6.3.1 | SINAPI | 102362 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M² | 73.4 | 171.48 | 132.0396 | 171.347 | 12576.87 |  |  |  | 9691.7066
6.3.2 | SEDOP | 90623 | Portão tubo/tela arame galv.c/ferragens (incl.pint.anti-corrosiva) | M² | 3.2 | 438.87 | 337.9299 | 438.5297 | 1403.3 |  |  |  | 1081.3757
6.3.3 | SINAPI | 100759 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | M² | 153.2 | 37.08 | 28.5516 | 37.0512 | 5676.25 |  |  |  | 4374.1051
6.4 |  |  | BRINQUEDOS | [9 empty] | 0
6.4.1 | COMPOSIÇÃO 11 |  | CARROSSEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 0 | 2610.3 | 3387.3714 | 3387.37 |  |  |  | 2610.3
6.4.2 | COMPOSIÇÃO 12 |  | GANGORRA DUPLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 0 | 2040.5 | 2647.9452 | 2647.95 |  |  |  | 2040.5
6.4.3 | COMPOSIÇÃO 13 |  | ESCADA HORIZONTAL FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 0 | 2695 | 3497.2861 | 3497.29 |  |  |  | 2695
6.4.4 | COMPOSIÇÃO 14 |  | BALANÇO C/ 3 CADEIRA - BEIJA-FLOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 0 | 2464 | 3197.5187 | 3197.52 |  |  |  | 2464
6.4.5 | COMPOSIÇÃO 15 |  | PLAYGROUND - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 0 | 10048.5 | 13039.8811 | 13039.88 |  |  |  | 10048.5
6.5 |  |  | FUNDAÇÃO DOS BRINQUEDOS | [9 empty] | 0
6.5.1 | SEDOP | 30010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | M³ | 2.99 | 51.21 | 39.4317 | 51.1703 | 153 |  |  |  | 117.9008
6.5.2 | SINAPI | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | M² | 3.6 | 17.96 | 13.8292 | 17.9461 | 64.61 |  |  |  | 49.7851
6.5.3 | SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 21.64 | 74.55 | 57.4035 | 74.4922 | 1612.01 |  |  |  | 1242.2117
6.5.4 | SINAPI | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M³ | 1.72 | 545.9 | 420.343 | 545.4767 | 938.22 |  |  |  | 722.99
6.5.5 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 1.72 | 232.26 | 178.8402 | 232.0799 | 399.18 |  |  |  | 307.6051
7 |  |  | FONTE INTERATIVA E MONUMENTO | [5 empty] | 230169.58 | 19.13% |  | 57295.28 | 0
7.1 |  |  | CASA DE BOMBA, CISTERNA E CASA DO FILTRO | [9 empty] | 0
7.1.1 |  |  | INFRAESTRUTURA | [9 empty] | 0
7.1.1.1 | SEDOP | 30010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | M³ | 23.77 | 51.21 | 39.4317 | 51.1703 | 1216.32 |  |  |  | 937.2915
7.1.1.2 | SINAPI | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M² | 13.96 | 2.44 | 1.8788 | 2.4381 | 34.04 |  |  |  | 26.228
7.1.1.3 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M² | 13.96 | 28.94 | 22.2838 | 28.9176 | 403.69 |  |  |  | 311.0818
7.1.1.4 | SINAPI | 92514 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 74.13 | 39.78 | 30.6306 | 39.7492 | 2946.6 |  |  |  | 2270.6464
7.1.1.5 | SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M³ | 5.25 | 482.75 | 371.7175 | 482.3757 | 2532.47 |  |  |  | 1951.5169
7.1.1.6 | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 75.3 | 14.62 | 11.2574 | 14.6087 | 1100.03 |  |  |  | 847.6822
7.1.1.7 | SINAPI | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 309.2 | 15.74 | 12.1198 | 15.7278 | 4863.03 |  |  |  | 3747.4422
7.1.1.8 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 5.25 | 232.26 | 178.8402 | 232.0799 | 1218.42 |  |  |  | 938.9111
7.1.2 |  |  | LAJE DA TAMPA | [9 empty] | 0
7.1.2.1 | SINAPI | 92514 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 7.7 | 39.78 | 30.6306 | 39.7492 | 306.07 |  |  |  | 235.8556
7.1.2.2 | SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M³ | 0.4 | 482.75 | 371.7175 | 482.3757 | 192.95 |  |  |  | 148.687
7.1.2.3 | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 31.8 | 14.62 | 11.2574 | 14.6087 | 464.56 |  |  |  | 357.9853
7.1.2.4 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 0.4 | 232.26 | 178.8402 | 232.0799 | 92.83 |  |  |  | 71.5361
7.1.3 |  |  | BASE DA BOMBA | [9 empty] | 0
7.1.3.1 | SINAPI | 92514 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 1.15 | 39.78 | 30.6306 | 39.7492 | 45.71 |  |  |  | 35.2252
7.1.3.2 | SINAPI | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M³ | 0.195 | 545.9 | 420.343 | 545.4767 | 106.37 |  |  |  | 81.9669
7.1.4 |  |  | ESCOTILHA DA ENTRADA DA CASA DE BOMBA, FILTRO E CISTERNA | [9 empty] | 0
7.1.4.1 | COMPOSIÇÃO 16 |  | TAMPA EM ESTRUTURA DE AÇO (CANTONEIRA 2"X2"X1/4" E CHAPA GSG 1,95MM) - PARA CASA DE BOMBA | UN | 2 | 0 | 707.59 | 918.2355 | 1836.47 |  |  |  | 1415.18
7.1.4.2 | COMPOSIÇÃO 17 |  | TAMPA EM ESTRUTURA DE AÇO (CANTONEIRA 2"X2"X1/4" E CHAPA GSG 1,95MM) COM APOIO EM CONCRETO - PARA CASA DE FILTRO E CISTERNA | UN | 2 | 0 | 482.84 | 626.5787 | 1253.16 |  |  |  | 965.68
7.1.4.3 | SINAPI | 100704 | PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019 | UN | 12 | 63.76 | 49.0952 | 63.7106 | 764.53 |  |  |  | 589.1424
7.2 |  |  | DRENAGEM | [9 empty] | 0
7.2.1 | COMPOSIÇÃO 18 |  | CALHA DE CONCRETO, 40X20 CM, ESPESSURA 8 CM PREPARADA EM BETONEIRA COM CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), INCLUINDO GRELHA FIXA EM FERRO GALV PREPARO MANUAL | M | 105.45 | 0 | 572.66 | 743.1376 | 78363.86 |  |  |  | 60386.997
7.3 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [9 empty] | 0
7.3.1 |  |  | FONTE INTERATIVA / CASA DE BOMBA | [9 empty] | 0
7.3.1.1 | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 24.15 | 5.79 | 4.4583 | 5.7855 | 139.72 |  |  |  | 107.6679
7.3.1.2 | SINAPI | 89447 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 26.25 | 12.41 | 9.5557 | 12.4004 | 325.51 |  |  |  | 250.8371
7.3.1.3 | SINAPI | 89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 34 | 17.89 | 13.7753 | 17.8761 | 607.79 |  |  |  | 468.3602
7.3.1.4 | SINAPI | 89451 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 51.6 | 56.61 | 43.5897 | 56.5661 | 2918.81 |  |  |  | 2249.2285
7.3.1.5 | SEDOP | 180218 | Joelho/Cotovelo de redução 90° PVC JS - 32mm x 25mm (LH) | UN | 3 | 12.7 | 9.779 | 12.6902 | 38.07 |  |  |  | 29.337
7.3.1.6 | SINAPI | 89500 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 13.46 | 10.3642 | 13.4496 | 53.8 |  |  |  | 41.4568
7.3.1.7 | SINAPI | 89489 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 7.31 | 5.6287 | 7.3043 | 7.3 |  |  |  | 5.6287
7.3.1.8 | SINAPI | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12 | 16.26 | 12.5202 | 16.2474 | 194.97 |  |  |  | 150.2424
7.3.1.9 | SINAPI | 89622 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 13.84 | 10.6568 | 13.8293 | 55.32 |  |  |  | 42.6272
7.3.1.10 | SINAPI | 89624 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 20.34 | 15.6618 | 20.3242 | 81.3 |  |  |  | 62.6472
7.3.1.11 | SINAPI | 90375 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | UN | 2 | 8.46 | 6.5142 | 8.4534 | 16.91 |  |  |  | 13.0284
7.3.1.12 | SEDOP | 180230 | Bucha de redução JS - 32mm x 25mm (LH) | UN | 3 | 6.05 | 4.6585 | 6.0453 | 18.14 |  |  |  | 13.9755
7.3.1.13 | SINAPI | 97895 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 163.7 | 126.049 | 163.5731 | 327.15 |  |  |  | 252.098
7.3.1.14 | COMPOSIÇÃO 20 |  | FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE MOTOR ELETRICO TRIFASICO 7,4HP BOCA DIAMETRO DE SUCCAO X RECLAQUE: 2"X2", HM/ Q = 10 M / 73,5 M3/H A 28 M / 8,2 M3 /H | UN | 2 | 0 | 6793.63 | 8816.0549 | 17632.11 |  |  |  | 13587.26
7.3.1.15 | COMPOSIÇÃO 22 |  | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FILTRO FM-36 5,0 m³h | UN | 1 | 0 | 1915.6 | 2485.8632 | 2485.86 |  |  |  | 1915.6
7.3.1.16 | COMPOSIÇÃO 23 |  | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BICOS PARA FONTE TIPO COROA 1", INCLUSO REFLETOR ANEL LUZ RGB 9W | UN | 12 | 0 | 1548.31 | 2009.233 | 24110.8 |  |  |  | 18579.72
7.3.1.17 | COMPOSIÇÃO 24 |  | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA PARA BICOS RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M, TAMPA EM GRELHA ARTICULADA | UN | 12 | 0 | 111.38 | 144.5372 | 1734.45 |  |  |  | 1336.56
7.4 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (FONTE-CASA DE BOMBA-POÇO) | [9 empty] | 0
7.4.1 | COMPOSIÇÃO 25 |  | LUMINÁRIA ORNAMENTAL EMBUTIDA NO PISO ESTANQUE, COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO AQUATIC PIAL OU EQUIVALENTE, INCLUINDO TUBO DE PVC, DN 100 MM E CAMADA DRENANTE | UN | 8 | 0 | 361.3 | 468.8569 | 3750.86 |  |  |  | 2890.4
7.4.2 | SINAPI | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20 | 13.43 | 10.3411 | 13.4196 | 268.39 |  |  |  | 206.822
7.4.3 | SINAPI | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1.5 | 17.85 | 13.7445 | 17.8362 | 26.75 |  |  |  | 20.6168
7.4.4 | SINAPI | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.5 | 27.07 | 20.8439 | 27.049 | 13.52 |  |  |  | 10.4219
7.4.5 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 78 | 4.17 | 3.2109 | 4.1668 | 325.01 |  |  |  | 250.4502
7.4.6 | SINAPI | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 163.73 | 126.0721 | 163.603 | 327.21 |  |  |  | 252.1442
7.4.7 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60 | 6.92 | 5.3284 | 6.9146 | 414.88 |  |  |  | 319.704
7.4.8 | SINAPI | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 26.04 | 20.0508 | 26.0198 | 26.02 |  |  |  | 20.0508
7.4.9 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 23.87 | 18.3799 | 23.8515 | 23.85 |  |  |  | 18.3799
7.4.10 | SINAPI | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 69.64 | 53.6228 | 69.586 | 69.59 |  |  |  | 53.6228
7.4.11 | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 56.38 | 43.4126 | 56.3363 | 112.67 |  |  |  | 86.8252
7.4.12 | SINAPI | 101893 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 89.79 | 69.1383 | 89.7204 | 269.16 |  |  |  | 207.4149
7.4.13 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 3 | 98.31 | 75.6987 | 98.2338 | 294.7 |  |  |  | 227.0961
7.4.14 | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | UN | 3 | 51.54 | 39.6858 | 51.5 | 154.5 |  |  |  | 119.0574
7.5 |  |  | MONUMENTO | [9 empty] | 0
7.5.1 | COMPOSIÇÃO 26 |  | BASE DO MONUMENTO, 9,85Mx3,00Mx0,20M, EM CONCRETO, INCLUSIVE TENTO, LASTRO E ATERRO. ACABAMENTO COM PISO EM PEDRA ARDÓSIA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | UN | 1 | 0 | 7054.75 | 9154.9088 | 9154.91 |  |  |  | 7054.75
7.5.2 | COMPOSIÇÃO 27 |  | FORNECIMENTO INSTALAÇÃO DE MONUMENTO DE TOURO EM CONCRETO ARMADO | UN | 1 | 0 | 51205 | 66448.4361 | 66448.44 |  |  |  | 51205
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PRAÇA | [5 empty] | 187661.7652 | 15.6% |  | 171765.05 | 0
8.1 | COMPOSIÇÃO 28 |  | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 5 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM COM LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 120 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX, (DECORATIVA ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 25 | 0 | 3702.22 | 4804.3498 | 120108.7438 |  |  |  | 92555.5
8.2 | SINAPI | 91844 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 572.5 | 6.49 | 4.9973 | 6.485 | 3712.644 |  |  |  | 2860.9543
8.3 | SINAPI | 91860 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 74.5 | 10.92 | 8.4084 | 10.9115 | 812.9092 |  |  |  | 626.4258
8.4 | SINAPI | 93011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 300.05 | 47.03 | 36.2131 | 46.9935 | 14100.4096 |  |  |  | 10865.7407
8.5 | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4247.4 | 5.62 | 4.3274 | 5.6156 | 23851.879 |  |  |  | 18380.1988
8.6 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2015 | M | 1229.7 | 7.94 | 6.1138 | 7.9338 | 9756.2472 |  |  |  | 7518.1399
8.7 | SINAPI | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 90 | 25.82 | 19.8814 | 25.8 | 2321.9981 |  |  |  | 1789.326
8.8 | SINAPI | 97359 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 3111.62 | 2395.9474 | 3109.2073 | 3109.2073 |  |  |  | 2395.9474
8.9 | SEDOP | 170615 | Quadro de mediçao trifasico (c/ disjuntor) | UN | 1 | 873.2 | 672.364 | 872.5229 | 872.5229 |  |  |  | 672.364
8.10 | SEDOP | 170322 | Centro de distribuiçao p/ 24 disjuntores (c/ barramento) | UN | 1 | 769.25 | 592.3225 | 768.6535 | 768.6535 |  |  |  | 592.3225
8.11 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 | 11.74 | 9.0398 | 11.7309 | 93.8472 |  |  |  | 72.3184
8.12 | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 57.34 | 44.1518 | 57.2955 | 114.5911 |  |  |  | 88.3036
8.13 | SINAPI | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 69.12 | 53.2224 | 69.0664 | 69.0664 |  |  |  | 53.2224
8.14 | SINAPI | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 148.25 | 114.1525 | 148.135 | 148.135 |  |  |  | 114.1525
8.15 | SEDOP | 180678 | Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto | UN | 7 | 522.75 | 402.5175 | 522.3447 | 3656.4126 |  |  |  | 2817.6225
8.16 | SEDOP | 170415 | Mureta de mediçao em alv.c/laje em conc.(c=2.20/l=0.50/h=2.0m | UN | 1 | 2923.42 | 2251.0334 | 2921.1532 | 2921.1532 |  |  |  | 2251.0334
8.17 | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 51.54 | 39.6858 | 51.5 | 154.5001 |  |  |  | 119.0574
8.18 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 UN CR /2017 | UN | 3 | 98.31 | 75.6987 | 98.2338 | 294.7013 |  |  |  | 227.0961
8.19 | SINAPI | 96974 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 12 | 66.23 | 50.9971 | 66.1786 | 794.1437 |  |  |  | 611.9652
9 |  |  | PÓRTICO ARQUEADO EM TUBO DE AÇO | [5 empty] | 144767.46 | 12.03% |  | 83185.11 | 0
9.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [9 empty] | 0
9.1.1 | SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M³ | 13.86 | 121.18 | 93.3086 | 121.086 | 1678.25 |  |  |  | 1293.2572
9.1.2 | SINAPI | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | M² | 8.5 | 17.96 | 13.8292 | 17.9461 | 152.54 |  |  |  | 117.5482
9.1.3 | SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 65.9 | 74.55 | 57.4035 | 74.4922 | 4909.04 |  |  |  | 3782.8906
9.1.4 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 589.85 | 13.05 | 10.0485 | 13.0399 | 7691.57 |  |  |  | 5927.1077
9.1.5 | SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 12.8 | 482.75 | 371.7175 | 482.3757 | 6174.41 |  |  |  | 4757.984
9.1.6 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 1.06 | 40.99 | 31.5623 | 40.9582 | 43.42 |  |  |  | 33.456
9.2 |  |  | ESTRUTURA DOS ARCOS | [9 empty] | 0
9.2.1 | COMPOSIÇÃO 29 |  | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 5", E = *5,40* MM, PESO *17,80* KG/M (NBR 5580) | M | 238.24 | 0 | 271.56 | 352.4019 | 83956.22 |  |  |  | 64696.4544
9.2.2 | COMPOSIÇÃO 30 |  | FLANGE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2), COM CHUMBADOR DE AÇO 1" X 60 MM, INCLUINDO PORCA E ARRUELA | UN | 16 | 0 | 1008.43 | 1308.6339 | 20938.14 |  |  |  | 16134.88
9.3 |  |  | REVESTIMENTO E PINTURA DOS BLOCOS | [9 empty] | 0
9.3.1 | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M² | 3.9 | 40.45 | 31.1465 | 40.4186 | 157.63 |  |  |  | 121.4714
9.3.2 | SINAPI | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 20.58 | 6.44 | 4.9588 | 6.435 | 132.43 |  |  |  | 102.0521
9.3.3 | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M² | 20.58 | 39.37 | 30.3149 | 39.3395 | 809.61 |  |  |  | 623.8806
9.3.4 | SINAPI | 102491 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | M² | 20.58 | 16.48 | 12.6896 | 16.4672 | 338.9 |  |  |  | 261.152
9.4 |  |  | PINTURA DOS TUBOS | [9 empty] | 0
9.4.1 | SINAPI | 100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M² | 95.01 | 18.99 | 14.6223 | 18.9753 | 1802.84 |  |  |  | 1389.2647
9.4.2 | SINAPI | 100759 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | M² | 95.01 | 37.08 | 28.5516 | 37.0512 | 3520.24 |  |  |  | 2712.6875
9.5 |  |  | ELÉTRICO DOS ARCOS | [9 empty] | 0
9.5.1 | COMPOSIÇÃO 31 |  | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W. INCLUINDO RASGO NO TUBO | UN | 64 | 0 | 53.93 | 69.9847 | 4479.02 |  |  |  | 3451.52
9.5.2 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1330 | 4.17 | 3.2109 | 4.1668 | 5541.8 |  |  |  | 4270.497
9.5.3 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 267 | 8.34 | 6.4218 | 8.3335 | 2225.05 |  |  |  | 1714.6206
9.5.4 | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 4 | 54.13 | 41.6801 | 54.088 | 216.35 |  |  |  | 166.7204
10 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 17751.51 | 1.476% |  | 20632.7053 | 0
10.1 | COMPOSIÇÃO 32 |  | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX/LETRAS BX. RELEVO (40 X 30 CM) FIXADA NA PEÇA EM CONCRETO, INCLUISO FUNDAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 0 | 1153.03 | 1496.2804 | 1496.28 |  |  |  | 1153.03
10.2 | SINAPI | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M² | 5789.27 | 2.81 | 2.1637 | 2.8078 | 16255.23 |  |  | -9% | 12526.2435
|  |  | TOTAL GERAL COM BDI 29,77% | [5 empty] | 1202969.1099 | 100% |  | 1094701.89 | 927004.9799
Um milhão, Duzentos e Dois Mil, Novecentos e Sessenta e Nove Reais, Onze Centavos | [12 empty] | 275969.3825
1540268.53
337299.4201

## COMPOSIÇÕES
CONSTRUTORA MANHATTAN EIRELI CNPJ: 23.458.709/0001-30 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.703.744-4 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 546081 Rua Joaquim Acácio, 1373 - Brasília - CEp: 68377-590 - Altamira-Pará Telefone (93) 99188-3100 / E-mail:manhattancivil@hotmail.com
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022-TP
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 083/2022
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO/PA |  |  |  | Município/UF: | Município/UF: | BRASIL NOVO/PA
Objeto: | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO - PARÁ
Local: | AVENIDA TRANSAMAZÔNICA S/N, BRASIL NOVO/PA
BDI | 29.77% |  | Data Base: |  |  | SINAPI FEVEREIRO 2022 - DESONERADA |  | desconto
Prazo de execução: | 06 meses |  |  |  |  | SEDOP FEVEREIRO 2022 - DESONERADA |  | -23%
Valor: | 1202969.1099 |  | Data: |  |  | 2022-07-07
COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO
COMPOSIÇÃO 1
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA, INCLUSO ENGENHEIRO CIVIL E ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | UND
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
SINAPI | 100305 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 51 | 83.13 | 64.0101 | 3264.52
SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1056 | 18.51 | 14.2527 | 15050.85
TOTAL | [6 empty] | 18315.37
COMPOSIÇÃO 2
RETIRADA DE POSTE E INSTALAÇÕES | [6 empty] | UND
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.094 | 234.15 | 180.2955 | 16.95
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.109 | 17.04 | 13.1208 | 27.67
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.854 | 21.52 | 16.5704 | 113.57
TOTAL | [6 empty] | 158.19
COMPOSIÇÃO 3
EXECUÇÃO DE PASSEIO OU PISO DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO COM PINTURA EM TINTA ACRÍLICA (COLORIDO) PARA PISOS (2 DEMÃOS), ESPESSURA 6 CM - JUNTA DE DILATAÇÃO PLÁSTICA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | [6 empty] | M³
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
SINAPI-I | 3671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | 1 | 1.1 | 0.847 | 0.85
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.256 | 21.07 | 16.2239 | 36.6
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.983 | 21.31 | 16.4087 | 32.54
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.239 | 17.09 | 13.1593 | 55.78
SINAPI-I | 4460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2.5 | 7.56 | 5.8212 | 14.55
SINAPI-I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2 | 3.32 | 2.5564 | 5.11
SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 1.213 | 491.26 | 378.2702 | 458.84
SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M² | 1 | 16.48 | 12.6896 | 12.69
TOTAL | [6 empty] | 616.96
COMPOSIÇÃO 4
PINTURA DE DEMARCAÇÃO PARA VAGA PREFERENCIAL PARA IDOSO COM TINTA ACRÍLICA, APLICADA MANUALMENTE. | [6 empty] | M
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
SINAPI-I | 7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L | 0.21 | 16.71 | 12.8667 | 2.7
SINAPI-I | 12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.01 | 6.54 | 5.0358 | 0.05
SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.43 | 22.38 | 17.2326 | 7.41
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 17.09 | 13.1593 | 2.37
TOTAL | [6 empty] | 12.53
COMPOSIÇÃO 5
PINTURA DE DEMARCAÇÃO PARA VAGA PREFERENCIAL PARA CADEIRANTE COM TINTA ACRÍLICA, APLICADA MANUALMENTE. | [6 empty] | M
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
SINAPI-I | 7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L | 1 | 16.71 | 12.8667 | 12.87
SINAPI-I | 12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.05 | 6.54 | 5.0358 | 0.25
SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.74 | 22.38 | 17.2326 | 12.75
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.46 | 17.09 | 13.1593 | 6.05
TOTAL | [6 empty] | 31.92
COMPOSIÇÃO 6
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA PARA SINALIZAÇÃO DE VAGAS PREFERENCIAIS, INCLUSO FUNDAÇÃO EM CONCRETO CICLÓPICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [6 empty] | UNID
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0.2826 | 519.75 | 400.2075 | 113.1
SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.09 | 67.6 | 52.052 | 4.68
SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 0.09 | 28.94 | 22.2838 | 2.01
SINAPI | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 0.9 | 125.06 | 96.2962 | 86.67
SINAPI | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M3 | 0.0675 | 545.9 | 420.343 | 28.37
SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 0.018 | 40.99 | 31.5623 | 0.57
SINAPI-I | 21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 3.45 | 82.43 | 63.4711 | 218.98
SINAPI-I | 11953 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2'', COMPRIMENTO 2'', COM PORCA E ARRUELA | UN | 2 | 3.71 | 2.8567 | 5.71
SINAPI-I | 1194 | CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 10.32 | 7.9464 | 7.95
TOTAL | [6 empty] | 468.04
COMPOSIÇÃO 7
EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 20 CM ALTURA. | [6 empty] | M
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 21.31 | 16.4087 | 13.13
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 17.09 | 13.1593 | 10.53
SINAPI-I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 0.0198 | 82.5 | 63.525 | 1.26
SINAPI-I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.24 | 3.32 | 2.5564 | 0.61
SINAPI-I | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.225 | 22.09 | 17.0093 | 3.83
SINAPI-I | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M³ | 0.1488 | 470 | 361.9 | 53.85
TOTAL | [6 empty] | 83.21
COMPOSIÇÃO 8
PLANTIO DE MUDA DE ARBUSTO, INCLUINDO TERRA PRETA | [6 empty] | UND
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
SINAPI-I | 38640 | MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM | UN | 1,0000000 | 2.06 | 1.5862 | 1.59
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1018000 | 17.09 | 13.1593 | 1.34
SINAPI | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0255000 | 17.44 | 13.4288 | 0.34
SINAPI-I | 7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M³ | 0.005 | 182.14 | 140.2478 | 0.7
TOTAL | [6 empty] | 3.97
COMPOSIÇÃO 9
BANCO ARQUEADO TIPO A - EM CONCRETO ARMADO 20MPA, 13,50M DE COMPRIMENTO, LARGURA 0,50 DE ASSENTO, ALTURA 0,45 DO PISO. FUNDAÇÃO EM CONCRETO CICLÓPICO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | [6 empty] | UND
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M³ | 0.198 | 67.6 | 52.052 | 10.31
SINAPI | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | M³ | 0.75 | 17.96 | 13.8292 | 10.37
SINAPI | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 1.8 | 118.74 | 91.4298 | 164.57
SINAPI | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M³ | 0.12 | 545.9 | 420.343 | 50.44
SINAPI | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M² | 13.414 | 171.58 | 132.1166 | 1772.2121
SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 1.45 | 482.75 | 371.7175 | 538.99
SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 67.5 | 12.97 | 9.9869 | 674.12
SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 30.37 | 16.87 | 12.9899 | 394.5
TOTAL | [6 empty] | 3615.51
COMPOSIÇÃO 10
BANCO ARQUEADO TIPO B - EM CONCRETO ARMADO 20MPA, 22,85M DE COMPRIMENTO, LARGURA 0,50 DE ASSENTO, ALTURA 0,45 DO PISO. FUNDAÇÃO EM CONCRETO CICLÓPICO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | [6 empty] | UND
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M³ | 0.3564 | 67.6 | 52.052 | 18.55
SINAPI | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | M³ | 1.35 | 17.96 | 13.8292 | 18.67
SINAPI | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 3.24 | 118.74 | 91.4298 | 296.23
SINAPI | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M³ | 0.216 | 545.9 | 420.343 | 90.79
SINAPI | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M² | 22.713 | 171.58 | 132.1166 | 3000.7643
SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 2.465 | 482.75 | 371.7175 | 916.28
SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 110.4 | 12.97 | 9.9869 | 1102.55
SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 52.08 | 16.87 | 12.9899 | 676.51
TOTAL | [6 empty] | 6120.34
COMPOSIÇÃO 11
CARROSSEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | UND
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
Cotação | COT-001 | CARROSSEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 3390 | 2610.3 | 2610.3
TOTAL | [6 empty] | 2610.3
COMPOSIÇÃO 12
GANGORRA DUPLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | UND
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
Cotação | COT-002 | GANGORRA DUPLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2650 | 2040.5 | 2040.5
TOTAL | [6 empty] | 2040.5
COMPOSIÇÃO 13
ESCADA HORIZONTAL FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | UND
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
Cotação | COT-003 | ESCADA HORIZONTAL FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 3500 | 2695 | 2695
TOTAL | [6 empty] | 2695
COMPOSIÇÃO 14
BALANÇO C/ 3 CADEIRA - BEIJA-FLOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | UND
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
Cotação | COT-004 | BALANÇO C/ 3 CADEIRA - BEIJA-FLOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 3200 | 2464 | 2464
TOTAL | [6 empty] | 2464
COMPOSIÇÃO 15
PLAYGROUND - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | UND
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
Cotação | COT-005 | PLAYGROUND - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 13050 | 10048.5 | 10048.5
TOTAL | [6 empty] | 10048.5
COMPOSIÇÃO 16
TAMPA EM ESTRUTURA DE AÇO (CANTONEIRA 2"X2"X1/4" E CHAPA GSG 1,95MM) - PARA CASA DE BOMBA | [6 empty] | UND
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
SINAPI-I | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 29.8 | 10.27 | 7.9079 | 235.66
SINAPI-I | 1321 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2) | KG | 34.74 | 10.32 | 7.9464 | 276.06
SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.3416 | 442.57 | 340.7789 | 116.41
SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.7 | 21.19 | 16.3163 | 27.74
SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.7 | 17.5 | 13.475 | 22.91
SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.7 | 22.01 | 16.9477 | 28.81
TOTAL | [6 empty] | 707.59
COMPOSIÇÃO 17
TAMPA EM ESTRUTURA DE AÇO (CANTONEIRA 2"X2"X1/4" E CHAPA GSG 1,95MM) COM APOIO EM CONCRETO - PARA CASA DE FILTRO E CISTERNA | [6 empty] | UND
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
SINAPI-I | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 21.25 | 10.27 | 7.9079 | 168.04
SINAPI-I | 1321 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2) | KG | 20.348 | 10.32 | 7.9464 | 161.69
SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.2436 | 442.57 | 340.7789 | 83.01
SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 21.19 | 16.3163 | 24.47
SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 17.5 | 13.475 | 20.21
SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 22.01 | 16.9477 | 25.42
TOTAL | [6 empty] | 482.84
COMPOSIÇÃO 18
CALHA DE CONCRETO, 40X20 CM, ESPESSURA 8 CM PREPARADA EM BETONEIRA COM CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), INCLUINDO GRELHA FIXA EM FERRO GALV PREPARO MANUAL | [6 empty] | M
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.185 | 67.6 | 52.052 | 9.63
SINAPI | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M2 | 0.5 | 17.35 | 13.3595 | 6.68
SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.0505 | 442.57 | 340.7789 | 17.21
SINAPI | 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 0.0135 | 717.91 | 552.7907 | 7.46
SINAPI | 98547 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | M2 | 0.9 | 164.27 | 126.4879 | 113.84
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.59 | 21.07 | 16.2239 | 25.8
SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9 | 17.5 | 13.475 | 12.13
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.49 | 17.09 | 13.1593 | 32.77
SINAPI-I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | 1.272 | 9.49 | 7.3073 | 9.29
SINAPI-I | 4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | 0.66 | 4.81 | 3.7037 | 2.44
SINAPI-I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.212 | 19.9 | 15.323 | 3.25
SINAPI-I | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | H | 1.21 | 22.09 | 17.0093 | 20.58
SINAPI-I | 11245 | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO | UN | 1 | 404.65 | 311.5805 | 311.58
TOTAL | [6 empty] | 572.66
COMPOSIÇÃO 19
INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO ATE 5 CV - INCLUSIVE BOMBA E LIGAÇÃO BOMBA - POÇO | [6 empty] | UND
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,5000000 | 20.7 | 15.939 | 39.85
SINAPI | 88277 | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,5000000 | 38.5 | 29.645 | 74.11
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5,0000000 | 17.09 | 13.1593 | 65.8
SINAPI | 95139 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 2,5000000 | 0.05 | 0.0385 | 0.1
SINAPI-I | 759 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H | UN | 2 | 4388.76 | 3379.3452 | 6758.69
SINAPI-I | 4208 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 1 | 48.66 | 37.4682 | 37.47
SINAPI-I | 4182 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | 4 | 79.16 | 60.9532 | 243.81
SINAPI-I | 3931 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | UN | 1 | 94.28 | 72.5956 | 72.6
SINAPI-I | 3914 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | 11 | 87.43 | 67.3211 | 740.53
SINAPI-I | 1792 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3" | UN | 1 | 280.02 | 215.6154 | 215.62
SINAPI-I | 9890 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3" | UN | 1 | 236.13 | 181.8201 | 181.82
SINAPI | 94500 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 346.81 | 267.0437 | 534.09
SINAPI-I | 10235 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3", PARA FUNDO DE POCO | UN | 1 | 389.47 | 299.8919 | 299.89
SINAPI | 94479 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 186.14 | 143.3278 | 143.33
SINAPI-I | 50 | ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 75 / DE 85 MM | UN | 2 | 84.21 | 64.8417 | 129.68
SINAPI-I | 1779 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3" | UN | 2 | 263.28 | 202.7256 | 405.45
SINAPI-I | 9857 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 3", AGUA FRIA PREDIAL | M | 2 | 123.29 | 94.9333 | 189.87
SINAPI | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 0.78 | 127.58 | 98.2366 | 76.62
TOTAL | [6 empty] | 10209.33
COMPOSIÇÃO 20
FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE MOTOR ELETRICO TRIFASICO 7,4HP BOCA DIAMETRO DE SUCCAO X RECLAQUE: 2"X2", HM/ Q = 10 M / 73,5 M3/H A 28 M / 8,2 M3 /H | [6 empty] | UND
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
SINAPI-I | 730 | MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE MOTOR ELETRICO TRIFASICO 7,4HP BOCA DIAMETRO DE SUCCAO X RECLAQUE: 2"X2", HM/ Q = 10 M / 73,5 M3/H A 28 M / 8,2 M3 /H | UN | 1 | 8708.29 | 6705.3833 | 6705.38
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 20.7 | 15.939 | 23.91
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 21.52 | 16.5704 | 24.86
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 17.09 | 13.1593 | 39.48
TOTAL | [6 empty] | 6793.63
COMPOSIÇÃO 21
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SEMIESFERICO, 75 MM | [6 empty] | UND
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
SINAPI-I | 11707 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UND. | 1 | 19.16 | 14.7532 | 14.75
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11 | 16.99 | 13.0823 | 1.44
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11 | 20.7 | 15.939 | 1.75
SINAPI | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M³ | 0.0156 | 679.05 | 522.8685 | 8.16
TOTAL | [6 empty] | 26.1
COMPOSIÇÃO 22
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FILTRO FM-36 5,0 m³h | [6 empty] | UND
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 20.7 | 15.939 | 15.94
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 17.09 | 13.1593 | 13.16
COTAÇÃO | COT-007 | FILTRO FM-36 5,0 m³h | UND. | 1 | 2450 | 1886.5 | 1886.5
TOTAL | [6 empty] | 1915.6
COMPOSIÇÃO 23
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BICOS PARA FONTE TIPO COROA 1", INCLUSO REFLETOR ANEL LUZ RGB 9W | [6 empty] | UND
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 20.7 | 15.939 | 15.94
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 17.09 | 13.1593 | 13.16
COTAÇÃO | COT-008 | BICOS PARA FONTE TIPO COROA 1" | UND. | 1 | 288 | 221.76 | 221.76
COTAÇÃO | COT-009 | Refletor Anel Luz RGB 9W | UND. | 1 | 1685 | 1297.45 | 1297.45
TOTAL | [6 empty] | 1548.31
COMPOSIÇÃO 24
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA PARA BICOS RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M, TAMPA EM GRELHA ARTICULADA | [6 empty] | UND
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
SINAPI-I | 43434 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M | UN | 1 | 102.4 | 78.848 | 78.85
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0634 | 21.31 | 16.4087 | 1.04
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0634 | 17.09 | 13.1593 | 0.83
SINAPI | 101618 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 0.018 | 189.22 | 145.6994 | 2.62
SINAPI-I | 11245 | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO | UN | 0.09 | 404.65 | 311.5805 | 28.04
TOTAL | [6 empty] | 111.38
COMPOSIÇÃO 25
LUMINÁRIA ORNAMENTAL EMBUTIDA NO PISO ESTANQUE, COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO AQUATIC PIAL OU EQUIVALENTE, INCLUINDO TUBO DE PVC, DN 100 MM E CAMADA DRENANTE | [6 empty] | UND
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
SINAPI-I | 9841 | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) | M | 0.8 | 38.99 | 30.0223 | 24.02
SINAPI-I | 42703 | TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC, OCRE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO | UN | 1 | 113.95 | 87.7415 | 87.74
SINAPI-I | 1598 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM | UN | 1 | 10.91 | 8.4007 | 8.4
SINAPI | 101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 0.04 | 248.38 | 191.2526 | 7.65
SINAPI | 102085 | LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1 | 264.9 | 203.973 | 203.97
SINAPI | 97610 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | 17.8 | 13.706 | 13.71
SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.3 | 4.17 | 3.2109 | 0.96
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 17.04 | 13.1208 | 6.56
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 21.52 | 16.5704 | 8.29
TOTAL | [6 empty] | 361.3
COMPOSIÇÃO 26
BASE DO MONUMENTO, 9,85Mx3,00Mx0,20M, EM CONCRETO, INCLUSIVE TENTO, LASTRO E ATERRO. ACABAMENTO COM PISO EM PEDRA ARDÓSIA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | [6 empty] | M²
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
SEDOP | 30010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | M3 | 3.855 | 51.21 | 39.4317 | 152.01
SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 3.855 | 64.37 | 49.5649 | 191.07
SINAPI | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M3 | 7.71 | 545.9 | 420.343 | 3240.84
SEDOP | 30011 | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | M3 | 2.5785 | 105.78 | 81.4506 | 210.02
SINAPI | 102479 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 1.2893 | 534.03 | 411.2031 | 530.14
SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 1.182 | 482.75 | 371.7175 | 439.37
SINAPI | 101732 | PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 | M2 | 34.69 | 85.78 | 66.0506 | 2291.3
TOTAL | [6 empty] | 7054.75
COMPOSIÇÃO 27
FORNECIMENTO INSTALAÇÃO DE MONUMENTO DE TOURO EM CONCRETO ARMADO | [6 empty] | M²
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
COTAÇÃO | COT-010 | MONUMENTO DE TOURO EM CONCRETO ARMADO | UN | 1 | 66500 | 51205 | 51205
TOTAL | [6 empty] | 51205
COMPOSIÇÃO 28
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 5 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM COM LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 120 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX, (DECORATIVA ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | UND
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
SINAPI-I | 42246 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX, (DECORATIVA DE 80W) | UND. | 1 | 526.38 | 405.3126 | 405.31
SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIM UN CR ENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UND. | 2 | 54.13 | 41.6801 | 83.36
SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 22.5 | 5.62 | 4.3274 | 97.37
SINAPI | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 7 | 9.97 | 7.6769 | 53.74
SINAPI-I | 14166 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | UND. | 1 | 1754.29 | 1350.8033 | 1350.8
SINAPI-I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | 1 | 29.72 | 22.8844 | 22.88
SINAPI-I | 39746 | CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA | UND. | 4 | 298.49 | 229.8373 | 919.35
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.641 | 17.04 | 13.1208 | 8.41
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.084 | 21.52 | 16.5704 | 34.53
SINAPI | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UND. | 1 | 163.73 | 126.0721 | 126.07
SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 /2017 | UND. | 1 | 98.31 | 75.6987 | 75.7
SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UND. | 1 | 51.54 | 39.6858 | 39.69
SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 0.27 | 67.6 | 52.052 | 14.05
SINAPI | 96541 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 2.72 | 170.68 | 131.4236 | 357.47
SINAPI | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M3 | 0.27 | 545.9 | 420.343 | 113.49
TOTAL | [6 empty] | 3702.22
COMPOSIÇÃO 29
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 5", E = *5,40* MM, PESO *17,80* KG/M (NBR 5580) | [6 empty] | M
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
SINAPI-I | 7692 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 5", E = *5,40* MM, PESO *17,80* KG/M (NBR 5580) | M | 1 | 313.98 | 241.7646 | 241.76
SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 21.19 | 16.3163 | 16.32
SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 17.5 | 13.475 | 13.48
TOTAL | [6 empty] | 271.56
COMPOSIÇÃO 30
FLANGE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2), COM CHUMBADOR DE AÇO 1" X 60 MM, INCLUINDO PORCA E ARRUELA | [6 empty] | UND
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
SINAPI-I | 11026 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) | KG | 1.445 | 12.65 | 9.7405 | 14.08
SINAPI-I | 39746 | CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA | UN | 4 | 298.49 | 229.8373 | 919.35
SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 17.5 | 13.475 | 20.21
SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8 | 21.19 | 16.3163 | 29.37
SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 22.01 | 16.9477 | 25.42
TOTAL | [6 empty] | 1008.43
COMPOSIÇÃO 31
LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W. INCLUINDO RASGO NO TUBO | [6 empty] | UND
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
SINAPI-I | 39389 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W | UN | 1 | 24.93 | 19.1961 | 19.2
SINAPI | 92716 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP | 0.3 | 21.46 | 16.5242 | 4.96
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 21.52 | 16.5704 | 8.29
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 17.09 | 13.1593 | 6.58
SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 21.19 | 16.3163 | 8.16
SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 17.5 | 13.475 | 6.74
TOTAL | [6 empty] | 53.93
MEMÓRIA DE CÁLCULO COMPOSIÇÃO 32
Peça em Concreto
Largura | Altura
0.6 | 0.8
0.7 | 0.8
0.6 | 0.65
0.7 | 0.65
0.7 | 0.6 | Largura
Área Total (m²) | 2.31
Espessura de Parede (m) | 0.12
Volume (m³) | 0.28
COMPOSIÇÃO 32
PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX/LETRAS BX. RELEVO (40 X 30 CM) FIXADA NA PEÇA EM CONCRETO, INCLUISO FUNDAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [6 empty] | UND
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
SEDOP | 30010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | M3 | 0.1386 | 51.21 | 39.4317 | 5.47
SINAPI | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M2 | 0.42 | 17.35 | 13.3595 | 5.61
SINAPI | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M3 | 0.126 | 545.9 | 420.343 | 52.96
SINAPI | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M3 | 0.28 | 2223.44 | 1712.0488 | 479.37
SEDOP | 241318 | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) | UN | 1 | 791.72 | 609.6244 | 609.62
TOTAL | [6 empty] | 1153.03

## ADM. OBRA. 1
CONSTRUTORA MANHATTAN EIRELI CNPJ: 23.458.709/0001-30 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.703.744-4 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 546081 Rua Joaquim Acácio, 1373 - Brasília - CEp: 68377-590 - Altamira-Pará Telefone (93) 99188-3100 / E-mail:manhattancivil@hotmail.com
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022-TP
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 083/2022
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO/PA | [6 empty] | Município/UF: | BRASIL NOVO/PA
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO - PARÁ
Local: |  | AVENIDA TRANSAMAZÔNICA S/N, BRASIL NOVO/PA
BDI |  | 29.77% |  |  |  | Data Base: |  | SINAPI FEVEREIRO 2022 - DESONERADA
Prazo: |  | 06 meses | [5 empty] | SEDOP FEVEREIRO 2022 - DESONERADA
Valor: |  | 1202969.1099 |  |  |  | Data: |  | 2022-07-07
MEMÓRIA DE CÁLCULO 1
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA, INCLUSO ENGENHEIRO CIVIL E ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
1540268.53
Engenheiro | [10 empty] | 23767.7511
| Horas/Dia |  | Dias/Mês |  | Meses |  | Total de Horas |  |  |  | 1.543%
| 0.5 | x | 17 | x | 6 | = | 51
Encarregado Geral
| Horas/Dia |  | Dias/Mês |  | Meses |  | Total de Horas
| 8 | x | 22 | x | 6 | = | 1056
| TOTAL= | 1 | und

## SERV. PREL.2
CONSTRUTORA MANHATTAN EIRELI CNPJ: 23.458.709/0001-30 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.703.744-4 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 546081 Rua Joaquim Acácio, 1373 - Brasília - CEp: 68377-590 - Altamira-Pará Telefone (93) 99188-3100 / E-mail:manhattancivil@hotmail.com
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022-TP
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 083/2022
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO/PA | [5 empty] | Município/UF: | BRASIL NOVO/PA
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO - PARÁ
Local: |  | AVENIDA TRANSAMAZÔNICA S/N, BRASIL NOVO/PA
BDI |  | 29.77% |  |  |  | Data Base: | SINAPI FEVEREIRO 2022 - DESONERADA
Prazo: |  | 06 meses |  |  |  |  | SEDOP FEVEREIRO 2022 - DESONERADA
Valor: |  | 1202969.1099 |  |  |  | Data: | 2022-07-07
MEMÓRIA DE CÁLCULO 2
SERVIÇOS PRELIMINARES
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA
|  | largura |  |  | altura
| PO= | 3 | m | x | 2 | m
| PO= | 6 | m²
2.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
| Comprimento total da praça = |  |  | 274.29
| Largura da praça = |  |  | 35.61
| LO= | 309.9 | m
2.3 | Barracão de madeira (incl. instalações)
|  | larg(m) |  | comp.(m)
| LO= | 3 | x | 5
| LO= | 15 | m²
2.4 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2)
| LO= | 1 | CJ

## DEMOL. RET.3
CONSTRUTORA MANHATTAN EIRELI CNPJ: 23.458.709/0001-30 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.703.744-4 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 546081 Rua Joaquim Acácio, 1373 - Brasília - CEp: 68377-590 - Altamira-Pará Telefone (93) 99188-3100 / E-mail:manhattancivil@hotmail.com
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022-TP
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 083/2022
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO/PA | [6 empty] | Município/UF: | BRASIL NOVO/PA
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO - PARÁ
Local: |  | AVENIDA TRANSAMAZÔNICA S/N, BRASIL NOVO/PA
BDI |  | 29.77% |  |  |  | Data Base: |  | SINAPI FEVEREIRO 2022 - DESONERADA
Prazo: |  | 06 meses | [5 empty] | SEDOP FEVEREIRO 2022 - DESONERADA
Valor: |  | 1202969.1099 |  |  |  | Data: |  | 2022-07-07
MEMÓRIA DE CÁLCULO 3
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
3.1 | Demolição manual de concreto simples - Calçada existente
|  | Área (conforme CAD) |  |  | Espessura
| PO= | 1085.9 | m² | x | 0.04 | m | = | 43.44 | m³
| PO= | 43.44 | m³
3.2 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
Áreas de Limpeza
| Área do Playground = |  |  | 372.35 | m²
| Área de Pisos (1)= |  |  | 259.52 | m²
| Área de Pisos (2)= |  |  | 268.88 | m²
| Área de Pisos (3)= |  |  | 363.39 | m²
| Área de Pisos (4)= |  |  | 251.66 | m²
| Área de Pisos (5)= |  |  | 468.07 | m²
| Área de Pisos (6)= |  |  | 440.1 | m²
| Área de Pisos (7)= |  |  | 401.32 | m²
| Área de Pisos (8)= |  |  | 606.8 | m²
| Área de Pisos (9)= |  |  | 618.79 | m²
| Área de Pisos (10)= |  |  | 365.85 | m²
| Área de Pisos (11)= |  |  | 305.32 | m²
| Área de Pisos (12)= |  |  | 209.15 | m²
| calçada 1 = |  |  | 90.75 | m²
| calçada 2 = |  |  | 27.21 | m²
| calçada 3 = |  |  | 97.83 | m²
| calçada 4 = |  |  | 33.51 | m²
| calçada 5 = |  |  | 95.75 | m²
| calçada 6 = |  |  | 36.44 | m²
| calçada 7 = |  |  | 94.59 | m²
| calçada 8 = |  |  | 19.74 | m²
| calçada 9 = |  |  | 4.97 | m²
| Fonte Interativa com canaleta = |  |  | 220.57 | m²
Área x Quant.
| Rampa Tipo 1 = |  | 4,91x4
|  |  | = | 19.64 | m²
Área x Quant.
| Rampa Tipo 2 = |  | 11,09x3
|  |  | = | 33.27 | m²
| Grama 1 = |  |  | 210.96 | m²
| Grama 2 = |  |  | 197.21 | m²
| Grama 3 = |  |  | 197.2 | m²
| Grama 4 = |  |  | 487.2 | m²
| Grama 5= |  |  | 597.4 | m²
| Grama 6 = |  |  | 585.65 | m²
| Grama 7 = |  |  | 718.79 | m²
| Estacionamento 1= |  |  | 152.05 | m²
| Estacionamento 2= |  |  | 152.05 | m²
| Estacionamento 3= |  |  | 152.05 | m²
| PO= | 9156.03 | m²
|  | Área Total (m²) |  |  | Área de Demolição de Calçada |  |  | Total (m²)
|  | 9156.03 |  | - | 1085.9 |  | = | 8070.13
|  | PO= | 8070.13 | m³
3.3 | RETIRADA DE POSTE E INSTALAÇÕES
| PO= | 6 | UND

## PAV.4
CONSTRUTORA MANHATTAN EIRELI CNPJ: 23.458.709/0001-30 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.703.744-4 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 546081 Rua Joaquim Acácio, 1373 - Brasília - CEp: 68377-590 - Altamira-Pará Telefone (93) 99188-3100 / E-mail:manhattancivil@hotmail.com
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022-TP
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 083/2022
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO/PA |  |  |  |  | Município/UF: |  | BRASIL NOVO/PA
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO - PARÁ
Local: |  | AVENIDA TRANSAMAZÔNICA S/N, BRASIL NOVO/PA
BDI |  | 29.77% |  |  |  | Data Base: |  | SINAPI FEVEREIRO 2022 - DESONERADA
Prazo: |  | 06 meses | [5 empty] | SEDOP FEVEREIRO 2022 - DESONERADA
Valor: |  | 1202969.1099 |  |  |  | Data: |  | 2022-07-07
MEMÓRIA DE CÁLCULO 4
PAVIMENTAÇÃO
4 | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | CALÇADAS: PISO EM CONCRETO
4.1.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO OU PISO DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO COM PINTURA EM TINTA ACRÍLICA (COLORIDO) PARA PISOS (2 DEMÃOS), ESPESSURA 6 CM - JUNTA DE DILATAÇÃO PLÁSTICA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO
área
| PISO 1 |  | = | 259.52 | m²
| PISO 2 |  | = | 268.88 | m²
| PISO 3 |  | = | 363.39 | m²
| PISO 4 |  | = | 251.66 | m²
| PISO 5 |  | = | 468.07 | m²
| PISO 6 |  | = | 440.1 | m²
| PISO 7 |  | = | 401.32 | m²
| PISO 8 |  | = | 606.8 | m²
| PISO 9 |  | = | 618.79 | m²
| PISO 10 |  | = | 365.85 | m²
| PISO 11 |  | = | 305.32 | m²
| PISO 12 |  | = | 209.15 | m²
|  | Área total |  | Espessura
| Total (m³) | 4558.85 | x | 0.06 | = | 273.53
|  | V. total= | 273.53 | m³
4.1.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
| CALÇADA 1 = | 90.75 | m² | RAMPAS DE ACESSIBILIDADE TIPO 1 = |  |  |  |  | 19.64 | m²
| CALÇADA 2 = | 27.21 | m² | RAMPAS DE ACESSIBILIDADE TIPO 2 = |  |  |  |  | 33.27 | m²
| CALÇADA 3 = | 97.83 | m²
| CALÇADA 4 = | 33.51 | m²
| CALÇADA 5 = | 95.75 | m²
| CALÇADA 6 = | 36.44 | m²
| CALÇADA 7 = | 94.59 | m²
| CALÇADA 8 = | 19.74 | m²
| CALÇADA 9 = | 4.97 | m²
FONTE INTERATIVA = |  | 141.2 | m²
|  | Área total |  | Espessura
| Volume TOTAL = | 694.9 | x | 0.06 | = | 41.69
|  | V. total= | 41.69 | m³
4.2 | ESTACIONAMENTO: PISO INTERTRAVADO E SINALIZAÇÃO
4.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
Áreas de Dos Estacionamentos
| Estacionamento 1= |  |  | 152.05 | m²
| Estacionamento 2= |  |  | 152.05 | m²
| Estacionamento 3= |  |  | 152.05 | m²
|  | A. total= | 456.15 | m²
4.2.2 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
Áreas de Dos Estacionamentos
| Estacionamento 1= |  |  | 152.05 | m²
| Estacionamento 2= |  |  | 152.05 | m²
| Estacionamento 3= |  |  | 152.05 | m²
|  | A. total= | 456.15 | m²
4.2.3 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
|  | Local |  | Comprimento
Estacionamento 1 |  | Vagas de 1 à 8 |  | 42
Estacionamento 2 |  | Vagas de 9 à 16 |  | 42
Estacionamento 3 |  | Vagas de 17 à 24 |  | 42
|  | Total (m) | 126
4.2.4 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO PARA VAGA PREFERENCIAL PARA IDOSO COM TINTA ACRÍLICA, APLICADA MANUALMENTE.
| Local | Quantidade
| Vaga 15 | 1
| Total (unid) | 1
4.2.5 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO PARA VAGA PREFERENCIAL PARA CADEIRANTE COM TINTA ACRÍLICA, APLICADA MANUALMENTE.
| Local | Quantidade
| Vaga 16 | 1
| Total (unid) | 1
4.2.6 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA PARA SINALIZAÇÃO DE VAGAS PREFERENCIAIS, INCLUSO FUNDAÇÃO EM CONCRETO CICLÓPICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
| Local | Quantidade
| Vaga 15 | 1
| Vaga 16 | 1
| Total (unid) | 2
4.3 | MEIO - FIO E SARJETAS
4.3.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
Canteiro 1 | = | 58,15+1,18+2,75+2,75+1,18 | [5 empty] | = | 66.01 | m
Canteiro 2 | = | 57,7+1,18+2,75+2,75+1,18 | [5 empty] | = | 65.56 | m
Canteiro 3 | = | 57,7+1,18+2,75+2,75+1,18 | [5 empty] | = | 65.56 | m
Canteiro 4 | = | 6,98+3,53+13,5+22,15+16,12+22,68+9,26+17,75+13,5+12,58+22,69+12,49+13,5+18,17+15,33+13,31+30,44 | [5 empty] | = | 263.98 | m
Canteiro existente | = | 50.55 | [5 empty] | = | 50.55 | m
Estacionamento 1 |  | = | 1,18+1,18+1,13+1,18 |  |  |  |  | = | 4.67 | m
Estacionamento 2 |  | = | 1,18+1,18+1,13+1,18 |  |  |  |  | = | 4.67 | m
Estacionamento 3 |  | = | 1,18+1,18+1,13+1,18 |  |  |  |  | = | 4.67 | m
Comprimento do Meio Fio |  |  | = | 525.67 | m
Desconto dos pilares dos bancos
Canteiro 1 | = | 1 | m
Canteiro 2 | = | 2 | m
Canteiro 3 | = | 2 | m
Canteiro 4 | = | 7.6 | m
Total do desconto |  | = | 12.6 | m
|  |  | Comprimento do Meio Fio |  |  |  | Desconto dos pilares dos bancos
Comprimento Total do Meio Fio |  |  | = | 525.67 |  | - | 12.6
Comprimento Total do Meio Fio |  |  | = | 513.07 | m
|  | C. total= | 513.07 | m
4.3.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
Canteiro 1 | = | 6,41+5,7+23,76+5,74+6,36 | [5 empty] | = | 47.97 | m
Canteiro 2 | = | 6,44+5,75+23,76+5,74+6,38 | [5 empty] | = | 48.07 | m
Canteiro 3 | = | 6,43+5,75+23,76+5,72+6,38 | [5 empty] | = | 48.04 | m
Estacionamento 1 |  | = | 6,36+23,77+6,39 |  |  |  |  | = | 36.52 | m
Estacionamento 2 |  | = | 6,34+23,77+6,39 |  |  |  |  | = | 36.5 | m
Estacionamento 3 |  | = | 6,34+23,76+6,39 |  |  |  |  | = | 36.49 | m
Comprimento do Meio Fio |  |  | = | 253.59 | m
Desconto das rampas
Rampa | = | 15.24 | m
Total do desconto |  | = | 15.24 | m
|  |  | Comprimento do Meio Fio |  |  |  | Desconto dos pilares dos bancos
Comprimento Total do Meio Fio |  |  | = | 253.59 |  | - | 15.24
Comprimento Total do Meio Fio |  |  | = | 238.35 | m
|  | C. total= | 238.35 | m
4.3.3 | MEIO-FIO EM CONCRETO NAS DIMENSÕES 0,30M X 0,12M COM LÂMINA D'ÁGUA
|  | Comprimento Externo = | 50,17+37,85+40,48+40,65+12,58
Comprimento do Meio Fio |  |  | = | 181.73 | m
Rampa | = | 10 | m
Total do desconto |  | = | 10 | m
|  |  | Comprimento do Meio Fio |  |  |  | Desconto dos pilares dos bancos
Comprimento Total do Meio Fio |  |  | = | 181.73 |  | - | 10
Comprimento Total do Meio Fio |  |  | = | 171.73 | m
|  | C. total= | 171.73 | m
4.3.4 | EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 20 CM ALTURA.
Sarjetão Estacionamento 1 |  |  | = | 36.97 | m
Sarjetão Estacionamento 2 |  |  | = | 36.97 | m
Sarjetão Estacionamento 3 |  |  | = | 36.97 | m
|  |  | C. total= | 110.91 | m

## URB.5
CONSTRUTORA MANHATTAN EIRELI CNPJ: 23.458.709/0001-30 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.703.744-4 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 546081 Rua Joaquim Acácio, 1373 - Brasília - CEp: 68377-590 - Altamira-Pará Telefone (93) 99188-3100 / E-mail:manhattancivil@hotmail.com
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022-TP
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 083/2022
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO/PA | [9 empty] | Município/UF: | BRASIL NOVO/PA
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO - PARÁ
Local: |  | AVENIDA TRANSAMAZÔNICA S/N, BRASIL NOVO/PA
BDI |  | 29.77% | [6 empty] | Data Base: |  | SINAPI FEVEREIRO 2022 - DESONERADA
Prazo: |  | 06 meses | [8 empty] | SEDOP FEVEREIRO 2022 - DESONERADA
Valor: |  | 1202969.1099 | [6 empty] | Data: |  | 2022-07-07
MEMÓRIA DE CÁLCULO 5
URBANIZAÇÃO
5 | URBANIZAÇÃO
5.1 | Plantio de grama (incl. terra preta)
(CONFORME PLANTA DE AREAS - PROJETO ARQUITETÔNICO)
área
| GRAMA 1 = |  | 210.96 | m²
| GRAMA 2 = |  | 197.21 | m²
| GRAMA 3 = |  | 197.2 | m²
| GRAMA 4 = |  | 487.2 | m²
| GRAMA 5 = |  | 597.4 | m²
| GRAMA 6 = |  | 585.65 | m²
| GRAMA 7 = |  | 718.79 | m²
Desconto de Mudas
| GRAMA TOTAL = |  | 2994.41 | - | 149.8 | = | 2844.61
| ÁREA TOTAL = |  | 2844.61 | m²
5.2 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018
(CONFORME PLANTA DE URBANIZAÇAO - ARQUITETÔNICO)
| Árvores= | 22 | und
5.3 | PLANTIO DE MUDA DE ARBUSTO, INCLUINDO TERRA PRETA
| Nome Vulgar |  | Condições (mudas /m²) | Área ocupada por mudas | Total (unid)
PLANTAS
| Moréia |  | 4 | 29.96 | 120
| Helicônia Choconiana |  | 12 | 29.96 | 360
| Clusia |  | 3 | 29.96 | 90
| Capim Texas |  | 5 | 29.96 | 150
| Mini Alamanda |  | 5 | 29.96 | 150
| Arbustos= | 870 | unidades
5.4 | LIXEIRA
5.4.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
| Larg. + 0.10/m |  | Comp. + 0.10/m |  | Altura |  | quant./un |  | total/m³
| 0.4 | x | 0.4 | x | 0.5 | x | 13 | = | 1.04
| TOTAL= | 1.04 | M³
5.4.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
|  | perim. Da forma/m |  |  | altura |  | quant. un |  |  | total.
| L= |  | 1.2 | x | 0.5 | x | 13 |  | = | 7.8 | M²
|  | TOTAL= | 7.8 | M²
5.4.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
| Larg. + 0.10/m |  | Comp. + 0.10/m |  | quant./un |  | total/m²
| 0.4 | x | 0.4 | x | 13 | = | 2.08
| TOTAL= | 2.08 | M²
5.4.4 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021
| altura/m |  | largura/m |  | comprimento/m |  | quant. De lixeiras/un |  | total
| 0.3 | x | 0.3 | x | 0.5 | x | 13 | = | 0.59 | M³
| TOTAL= | 0.59 | M³
5.4.5 | Lixeira em tela moeda
| TOTAL= | 13 | UND
5.5 | BANCOS EM CONCRETO
5.5.1 | BANCO ARQUEADO TIPO A - EM CONCRETO ARMADO 20MPA, 13,50M DE COMPRIMENTO, LARGURA 0,50 DE ASSENTO, ALTURA 0,45 DO PISO. FUNDAÇÃO EM CONCRETO CICLÓPICO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO
| TOTAL= | 9 | UND
5.5.2 | BANCO ARQUEADO TIPO B - EM CONCRETO ARMADO 20MPA, 22,85M DE COMPRIMENTO, LARGURA 0,50 DE ASSENTO, ALTURA 0,45 DO PISO. FUNDAÇÃO EM CONCRETO CICLÓPICO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO
| TOTAL= | 2 | UND

## PLAY.6
CONSTRUTORA MANHATTAN EIRELI CNPJ: 23.458.709/0001-30 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.703.744-4 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 546081 Rua Joaquim Acácio, 1373 - Brasília - CEp: 68377-590 - Altamira-Pará Telefone (93) 99188-3100 / E-mail:manhattancivil@hotmail.com
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022-TP
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 083/2022
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO/PA | [7 empty] | Município/UF: | BRASIL NOVO/PA
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO - PARÁ
Local: |  | AVENIDA TRANSAMAZÔNICA S/N, BRASIL NOVO/PA
BDI |  | 29.77% |  |  |  |  | Data Base: |  | SINAPI FEVEREIRO 2022 - DESONERADA
Prazo: |  | 06 meses | [6 empty] | SEDOP FEVEREIRO 2022 - DESONERADA
Valor: |  | 1202969.1099 |  |  |  |  | Data: |  | 2022-07-07
MEMÓRIA DE CÁLCULO 6
PLAYGROUND
6 | PLAYGROUND
6.1 | INFRAESTRUTURA DO ALAMBRADO
6.1.1 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade
Volume de escavação dos blocos, considerando 5cm a mais em cada lado
| Largura+0,1 |  | Comprimento+0,1 |  | Altura Escavada |  | Quantidade |  | Total
| 0.3 | x | 0.3 | x | 0.63 | x | 38 | = | 2.1546
| L= | 2.1546 | m³
6.1.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
Área de lastro dos blocos
| Largura |  | Comprimento |  | Quantidade |  | Total
| 0.3 | x | 0.3 | x | 38 | = | 3.42
| L= | 3.42 | m²
6.1.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
Área de forma dos blocos
| Lagura |  | Altura |  | Faces |  | Quantidade |  | Total
| 0.2 | x | 0.45 | x | 4 | x | 38 | = | 13.68
| L= | 13.68 | m²
6.1.4 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021
Volume de concreto dos blocos
| Largura |  | Comprimento |  | Altura |  | Quantidade |  | Total
| 0.2 | x | 0.2 | x | 0.45 | x | 38 | = | 0.68
| L= | 0.68 | m³
6.2 | COLCHÃO DE AREIA
6.2.1 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade
93.5406
Volume de escavação
| Área |  | Espessura |  | Total
| 372.35 | x | 0.3 | = | 111.71
| L= | 111.71 | m³
6.2.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
| L= | 111.71 | m²
6.2.3 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
Volume de escavação
| Área |  | Espessura |  | Total
| 111.71 | x | 0.3 | = | 33.51
| L= | 33.51 | m³
6.3 | ALAMBRADO
6.3.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
Área de alambrado
| Comprimento |  | Altura |  | Total
| 48.8 | x | 1 | = | 48.8
| 27.8 | x | 1 | = | 27.8
|  |  |  | Soma | 76.6
DESCONTO (portões)
| Largura |  | Altura |  | Qtdd |  | Total
| 1.6 | x | 1 | x | 2 | = | 3.2
| L= | 73.4 | m²
6.3.2 | Portão tubo/tela arame galv.c/ferragens (incl.pint.anti-corrosiva)
Área de portão
| Comprimento |  | Altura |  | Qtdd |  | Total
| 1.6 | x | 1 | x | 2 | = | 3.2
| L= | 3.2 | m²
6.3.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P
Área de pintura
| Alambrado |  | Portão |  | Faces |  | Total
| 73.4 | + | 3.2 | x | 2 | = | 153.2
| L= | 153.2 | m²
6.4 | BRINQUEDOS
6.4.1 | CARROSSEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| L= | 1 | und
6.4.2 | GANGORRA DUPLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| L= | 1 | und
6.4.3 | ESCADA HORIZONTAL FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| L= | 1 | und
6.4.4 | BALANÇO C/ 3 CADEIRA - BEIJA-FLOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| L= | 1 | und
6.4.5 | PLAYGROUND - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| L= | 1 | und
6.5 | FUNDAÇÃO DOS BRINQUEDOS
6.5.1 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade
OBS: Todos os quantitativos estão presentes nas Platas ARQ 07/09 e 08/09
A fundação dos brinquedos elencados no projeto, foram dimensionadas de acordo com a intensidade das atividades geradas mediante sua utilização. Estas, visam proporcionar lazer com segurança para os usuários.
Fonte: NBR 14350-1. Segurança de brinquedos e playground. Parte 1: Requisitos e métodos de ensaio.
Escavação da fundação dos brinquedos, considerando mais 0,05m de cada lado
| Largura |  | Comprimento |  | Altura |  | Quant. Blocos |  | Total
| 0.4 | x | 0.4 | x | 0.6 | x | 1 | = | 0.1 | Carrossel
| 0.4 | x | 0.4 | x | 0.7 | x | 2 | = | 0.22 | Gangorra dupla
| 0.4 | x | 0.4 | x | 0.6 | x | 6 | = | 0.58 | Balanço
| 0.25 | x | 0.25 | x | 0.7 | x | 4 | = | 0.18 | Escada Horizontal
| 0.45 | x | 0.45 | x | 0.43 | x | 16 | = | 1.39 | Casinha
| 0.45 | x | 0.45 | x | 0.43 | x | 4 | = | 0.35 | Casinha - escada
| 0.45 | x | 0.45 | x | 0.43 | x | 2 | = | 0.17 | Casinha - escorregador
| Volume |  | quant. Brinquedos |  | Total
| 0.1 | x | 1 | = | 0.1 | Carrossel
| 0.22 | x | 1 | = | 0.22 | Gangorra dupla
| 0.58 | x | 1 | = | 0.58 | Balanço
| 0.18 | x | 1 | = | 0.18 | Escada Horizontal
| 1.91 | x | 1 | = | 1.91 | Casinha
|  |  |  | Soma | 2.99
| L = | 2.99 | m³
6.5.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
Área de lastro dos brinquedos
| Comprimento |  | Largura |  | Quantidade |  | Total
| 0.3 | x | 0.3 | x | 1 | = | 0.09 | Carrossel
| 0.3 | x | 0.3 | x | 2 | = | 0.18 | Gangorra dupla
| 0.3 | x | 0.3 | x | 6 | = | 0.54 | Balanço
| 0.15 | x | 0.15 | x | 4 | = | 0.09 | Escada Horizontal
| 0.35 | x | 0.35 | x | 16 | = | 1.96 | Casinha
| 0.35 | x | 0.35 | x | 4 | = | 0.49 | Casinha - escada
| 0.35 | x | 0.35 | x | 2 | = | 0.25 | Casinha - escorregador
| Área |  | Unidade |  | Total
| 0.09 | x | 1 | = | 0.09 | Carrossel
| 0.18 | x | 1 | = | 0.18 | Gangorra dupla
| 0.54 | x | 1 | = | 0.54 | Balanço
| 0.09 | x | 1 | = | 0.09 | Escada Horizontal
| 2.7 | x | 1 | = | 2.7 | Casinha
|  |  |  | Soma | 3.6
| L = | 3.6 | m²
6.5.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
Área de forma para os BRINQUEDOS
| Perimetro |  | Altura |  | Quantidade |  | Total
| 1.2 | x | 0.6 | x | 1 | = | 0.72 | Carrossel
| 1.2 | x | 0.7 | x | 2 | = | 1.68 | Gangorra dupla
| 1.2 | x | 0.6 | x | 6 | = | 4.32 | Balanço
| 0.6 | x | 0.7 | x | 4 | = | 1.68 | Escada horizontal
| 1.4 | x | 0.43 | x | 16 | = | 9.63 | Casinha
| 1.4 | x | 0.43 | x | 4 | = | 2.41 | Casinha - escada
| 1.4 | x | 0.43 | x | 2 | = | 1.2 | Casinha - escorregador
| Área |  | Unidade |  | Total
| 0.72 | x | 1 | = | 0.72 | Carrossel
| 1.68 | x | 1 | = | 1.68 | Gangorra dupla
| 4.32 | x | 1 | = | 4.32 | Balanço
| 1.68 | x | 1 | = | 1.68 | Escada horizontal
| 13.24 | x | 1 | = | 13.24 | Casinha
|  |  |  | Soma | 21.64
| L = | 21.64 | m²
6.5.4 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021
6.5.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
Volume de concreto dos BRINQUEDOS
| Comprimento |  | Largura |  | Altura |  | Quantidade |  | Total
| 0.3 | x | 0.3 | x | 0.6 | x | 1 | = | 0.05 | Carrossel
| 0.3 | x | 0.3 | x | 0.7 | x | 2 | = | 0.13 | Gangorra dupla
| 0.3 | x | 0.3 | x | 0.6 | x | 6 | = | 0.32 | Balanço
| 0.15 | x | 0.15 | x | 0.7 | x | 4 | = | 0.06 | Escada horizontal
| 0.35 | x | 0.35 | x | 0.43 | x | 16 | = | 0.84 | Casinha
| 0.35 | x | 0.35 | x | 0.43 | x | 4 | = | 0.21 | Casinha - escada
| 0.35 | x | 0.35 | x | 0.43 | x | 2 | = | 0.11 | Casinha - escorregador
quantidade de brinquedos
| Volume |  | Unidade |  | Total
| 0.05 | x | 1 | = | 0.05 | Carrossel
| 0.13 | x | 1 | = | 0.13 | Gangorra dupla
| 0.32 | x | 1 | = | 0.32 | Balanço
| 0.06 | x | 1 | = | 0.06 | Escada horizontal
| 1.16 | x | 1 | = | 1.16 | Casinha
|  |  |  | Soma | 1.72
| L = | 1.72 | m³

## FONTE.7
CONSTRUTORA MANHATTAN EIRELI CNPJ: 23.458.709/0001-30 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.703.744-4 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 546081 Rua Joaquim Acácio, 1373 - Brasília - CEp: 68377-590 - Altamira-Pará Telefone (93) 99188-3100 / E-mail:manhattancivil@hotmail.com
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022-TP
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 083/2022
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO/PA | [6 empty] | Município/UF: |  | BRASIL NOVO/PA
Objeto: | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO - PARÁ
Local: | AVENIDA TRANSAMAZÔNICA S/N, BRASIL NOVO/PA
BDI | 29.77% |  |  |  |  | Data Base: |  | SINAPI FEVEREIRO 2022 - DESONERADA
Prazo: | 06 meses | [6 empty] | SEDOP FEVEREIRO 2022 - DESONERADA
Valor: | 1202969.1099 |  |  |  |  | Data: |  | 2022-07-07
MEMÓRIA DE CÁLCULO 7
FONTE INTERATIVA E MONUMENTO
7 | FONTE INTERATIVA E MONUMENTO
7.1 | CASA DE BOMBA, CISTERNA E CASA DO FILTRO
INFRAESTRUTURA
7.1.1.1 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade
Volume de escavação, com 10cm de folga em cada lado
|  | Comprimento |  | Largura |  | Altura |  | Total
| CISTERNA | 2.4 | x | 1.9 | x | 2.25 | = | 10.26
| CASA DE BOMBA 1 | 1.9 | x | 1.2 | x | 1 | = | 2.28
| CASA DE BOMBA 2 | 1.9 | x | 1.2 | x | 1 | = | 2.28
| CASA DE FILTRO | 2.2 | x | 2.2 | x | 1.85 | = | 8.95
| Total = | 23.77 | m³
7.1.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
Área do fundo
|  | Comprimento |  | Largura |  | Total
| CISTERNA | 2.4 | x | 1.9 | = | 4.56
| CASA DE BOMBA | 1.9 | x | 1.2 | = | 2.28
| CASA DE BOMBA | 1.9 | x | 1.2 | = | 2.28
| CASA DE FILTRO | 2.2 | x | 2.2 | = | 4.84
| Total = | 13.96 | m²
7.1.1.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
Área do fundo
|  | Comprimento |  | Largura |  | Total
| CISTERNA | 2.4 | x | 1.9 | = | 4.56
| CASA DE BOMBA | 1.9 | x | 1.2 | = | 2.28
| CASA DE BOMBA | 1.9 | x | 1.2 | = | 2.28
| CASA DE FILTRO | 2.2 | x | 2.2 | = | 4.84
| Total = | 13.96 | m²
7.1.1.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
Área de forma das paredes
|  | perímetro interno |  | Altura |  | área de forma
| CISTERNA | 6.8 | x | 2 | = | 13.6 | Faces internas
| CASA DE BOMBA | 4.4 | x | 0.9 | = | 3.96
| CASA DE BOMBA | 4.4 | x | 0.9 | = | 3.96
| CASA DE FILTRO | 7 | x | 1.6 | = | 11.2
|  | perímetro externo |  | altura |  | área de forma
| CISTERNA | 7.8 | x | 2.25 | = | 17.55 | Faces externas
| CASA DE BOMBA 1 | 5.4 | x | 0.95 | = | 5.13
| CASA DE BOMBA 2 | 5.4 | x | 0.95 | = | 5.13
| CASA DE FILTRO | 8 | x | 1.7 | = | 13.6
| Total= | 74.13 | m²
7.1.1.5 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
|  | Perímetro externo |  | espessura |  | Altura |  | Total
| CISTERNA - Paredes | 7.8 | x | 0.1 | x | 2.25 | = | 1.76
| CASA DE BOMBA 1- Paredes | 5.4 | x | 0.1 | x | 0.95 | = | 0.51
| CASA DE BOMBA 2- Paredes | 5.4 | x | 0.1 | x | 0.95 | = | 0.51
| CASA DE FILTRO - Paredes | 8 | x | 0.1 | x | 1.7 | = | 1.36
|  | área do fundo |  | espessura |  | Total
| CISTERNA - Laje de Fundo | 3.74 | x | 0.1 | = | 0.37
| CASA DE BOMBA 1- Laje de Fundo | 1.7 | x | 0.1 | = | 0.17
| CASA DE BOMBA 2- Laje de Fundo | 1.7 | x | 0.1 | = | 0.17
| CASA DE FILTRO- Laje de Fundo | 4 | x | 0.1 | = | 0.4
| Total= | 5.25 | m³
7.1.1.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
|  |  | Aço | Diam. (mm) | KG
| CISTERNA | Laje do Fundo | CA-50 | ø 8,0 | 23.2
| CASA DE BOMBA 1 |  | CA-50 | ø 8,0 | 12
| CASA DE BOMBA 2 |  | CA-50 | ø 8,0 | 12
| CASA DE FILTRO |  | CA-50 | ø 8,0 | 28.1
|  | TOTAL |  |  | 75.3
| Total= | 75.3 | Kg
7.1.1.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
|  |  | Aço | Diam. (mm) | KG
| CISTERNA | Paredes | CA-50 | ø 6,3 | 131.6
| ABRIGO DE FILTRO |  | CA-50 | ø 6,3 | 95.2
| CASA DE BOMBA 1 |  | CA-50 | ø 6,3 | 41.2
| CASA DE BOMBA 2 |  | CA-50 | ø 6,3 | 41.2
|  | TOTAL |  |  | 309.2
| Total= | 309.2 | Kg
7.1.1.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
| Mesmo item "Concreto Fck = 20Mpa" |  | 7.1.1.5
| Total= | 5.25 | m³
LAJE DA TAMPA
7.1.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
|  | comprimento |  | largura |  | Total |  | Desconto (Escotilha) |  |  | Total
| CISTERNA - Tampa - Forma do fundo | 2.2 | x | 1.7 | = | 3.74 | - | 0.81 |  | = | 2.93
| CASA DE FILTRO - Tampa - Forma do fundo | 2 | x | 2 | = | 4 | - | 0.81 |  | = | 3.19
|  | perímetro |  | largura |  | Total
| CISTERNA - Tampa - laterais | 7.8 | x | 0.1 | = | 0.78
| CASA DE FILTRO - Tampa - laterais | 8 | x | 0.1 | = | 0.8
| Total= | 7.7 | m²
7.1.2.2 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
Volume de concreto da laje
| comprimento |  | largura |  | espessura |  | Total
cisterna | 2.2 | x | 1.7 | x | 0.1 | =
casa de filtro | 2 | x | 2 | x | 0.1 | = | 0.4
| Total= | 0.4 | m³
7.1.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
|  |  | Aço | Diam. (mm) | kg
| CISTERNA | Lajes da tampa | CA-50 | ø 8,0 | 14.6
|  | Lajes da tampa | CA-50 | ø 8,0 | 17.2
|  | TOTAL |  |  | 31.8
| Total= | 31.8 | Kg
7.1.2.4 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
| Mesmo item "Concreto Fck = 20Mpa" |  | 7.1.2.2
| Total= | 0.4 | m³
BASE DA BOMBA
7.1.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
Volume da base da bomba
| Perímetro |  | altura |  | Total |  | quant
| 2.3 | x | 0.25 | = | 0.575 | x | 2
| Total= | 1.15 | m²
7.1.3.2 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021
Volume da base da bomba
| Comprimento |  | Largura |  | Altura |  | Total |  | quant
| 0.65 | x | 0.5 | x | 0.3 | = | 0.0975 | x | 2
| Total= | 0.195 | m³
ESCOTILHA DA ENTRADA DA CASA DE BOMBA, FILTRO E CISTERNA
7.1.4.1 | TAMPA EM ESTRUTURA DE AÇO (CANTONEIRA 2"X2"X1/4" E CHAPA GSG 1,95MM) - PARA CASA DE BOMBA
| Total= | 2 | und
7.1.4.2 | TAMPA EM ESTRUTURA DE AÇO (CANTONEIRA 2"X2"X1/4" E CHAPA GSG 1,95MM) COM APOIO EM CONCRETO - PARA CASA DE FILTRO E CISTERNA
| Total= | 2 | und
7.1.4.3 | PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019
| Total= | 12 | und
DRENAGEM
7.2.1 | CALHA DE CONCRETO, 40X20 CM, ESPESSURA 8 CM PREPARADA EM BETONEIRA COM CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), INCLUINDO GRELHA FIXA EM FERRO GALV PREPARO MANUAL
Comprimentos = | 27,72 + 19,87 + 6,42 + 11,15 + 8,72 + 31,57 |  |  | 105.45
| Total= | 105.45 | m³
7.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
7.3.1 | FONTE INTERATIVA / CASA DE BOMBA
7.3.1.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
| Comp. Total = | 24.15 | m
7.3.1.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
| Comp. Total = | 26.25 | m
7.3.1.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
| Comp. Total = | 34 | m
7.3.1.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
| Comp. Total = | 51.6 | m
7.3.1.5 | Joelho/Cotovelo de redução 90° PVC JS - 32mm x 25mm (LH)
| Quantidade = | 3 | und
7.3.1.6 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
| Quantidade = | 4 | und
7.3.1.7 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
| Quantidade = | 1 | und
7.3.1.8 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
| Quantidade = | 12 | und
7.3.1.9 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
| Quantidade = | 4 | und
7.3.1.10 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
| Quantidade = | 4 | und
7.3.1.11 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015
| Quantidade = | 2 | und
7.3.1.12 | Bucha de redução JS - 32mm x 25mm (LH)
| Quantidade = | 3 | und
7.3.1.13 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
| Quantidade = | 2 | und
7.3.1.14 | FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE MOTOR ELETRICO TRIFASICO 7,4HP BOCA DIAMETRO DE SUCCAO X RECLAQUE: 2"X2", HM/ Q = 10 M / 73,5 M3/H A 28 M / 8,2 M3 /H
| Quantidade = | 2 | und
7.3.1.15 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FILTRO FM-36 5,0 m³h
| Quantidade = | 1 | und
7.3.1.16 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BICOS PARA FONTE TIPO COROA 1", INCLUSO REFLETOR ANEL LUZ RGB 9W
7.3.1.17 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA PARA BICOS RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M, TAMPA EM GRELHA ARTICULADA
| Quantidade = | 12 | und
7.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (FONTE-CASA DE BOMBA-POÇO)
7.4.1 | LUMINÁRIA ORNAMENTAL EMBUTIDA NO PISO ESTANQUE, COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO AQUATIC PIAL OU EQUIVALENTE, INCLUINDO TUBO DE PVC, DN 100 MM E CAMADA DRENANTE
| L= | 8 | und
7.4.2 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| L= | 20 | m
7.4.3 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| L= | 1.5 | m
7.4.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| L= | 0.5 | m
7.4.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| L= | 78 | und
7.4.6 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
| L= | 2 | und
7.4.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| L= | 60 | und
7.4.8 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| L= | 1 | und
7.4.9 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| L= | 1 | und
7.4.10 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
| L= | 1 | und
7.4.11 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
| L= | 2 | und
7.4.12 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
| L= | 3 | und
7.4.13 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
| L= | 3 | und
7.4.14 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018
| L= | 3 | und
7.5 | MONUMENTO
7.5.1 | BASE DO MONUMENTO, 9,85Mx3,00Mx0,20M, EM CONCRETO, INCLUSIVE TENTO, LASTRO E ATERRO. ACABAMENTO COM PISO EM PEDRA ARDÓSIA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO
7.5.2 | FORNECIMENTO INSTALAÇÃO DE MONUMENTO DE TOURO EM CONCRETO ARMADO
| L= | 1 | und

## ELÉTRICO.8
CONSTRUTORA MANHATTAN EIRELI CNPJ: 23.458.709/0001-30 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.703.744-4 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 546081 Rua Joaquim Acácio, 1373 - Brasília - CEp: 68377-590 - Altamira-Pará Telefone (93) 99188-3100 / E-mail:manhattancivil@hotmail.com
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022-TP
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 083/2022
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO/PA |  |  |  |  | Município/UF: |  | BRASIL NOVO/PA
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO - PARÁ
Local: |  | AVENIDA TRANSAMAZÔNICA S/N, BRASIL NOVO/PA
BDI |  | 29.77% |  |  |  | Data Base: |  | SINAPI FEVEREIRO 2022 - DESONERADA
Prazo: |  | 06 meses | [5 empty] | SEDOP FEVEREIRO 2022 - DESONERADA
Valor: |  | 1202969.1099 |  |  |  | Data: |  | 2022-07-07
MEMÓRIA DE CÁLCULO 8
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PRAÇA
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PRAÇA
8.1 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 5 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM COM LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 120 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX, (DECORATIVA ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| TOTAL= | 25 | UN
8.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| TOTAL= | 572.5 | M
8.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| TOTAL= | 74.5 | M
8.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Conforme o projeto elétrico
| TOTAL= | 300.05 | M
8.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Conforme o projeto elétrico
| 201.4 | 204.95 | 81.5 | 73.5 | 72.6 | 32.65 | 52.85
| 128.3 | 59.6 | 109.65 | 81.05 | 81.05 | 74.6 | 81.05
| 81.05 | = | 1415.8 | x | 3 | = | 4247.4
| TOTAL= | 4247.4 | M
8.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2015
Conforme o projeto elétrico
comprimento
| 409.9 | = | 409.9 | x | 3 | = | 1229.7
| TOTAL= | 1229.7 | M
8.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Conforme o projeto elétrico
comprimento
| 30 | = | 30 | x | 3 | = | 90
| TOTAL= | 90 | M
8.8 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Conforme o projeto elétrico
| TOTAL= | 1 | UN
8.9 | Quadro de mediçao trifasico (c/ disjuntor)
Conforme o projeto elétrico
| TOTAL= | 1 | UN
8.10 | Centro de distribuiçao p/ 24 disjuntores (c/ barramento)
Conforme o projeto elétrico
| TOTAL= | 1 | UN
8.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Conforme o projeto elétrico
| TOTAL= | 8 | UN
8.12 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Conforme o projeto elétrico
| TOTAL= | 2 | UN
8.13 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Conforme o projeto elétrico
| TOTAL= | 1 | UN
8.14 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Conforme o projeto elétrico
| TOTAL= | 1 | UN
8.15 | Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto
Conforme o projeto elétrico
| TOTAL= | 7 | UN
8.16 | Mureta de mediçao em alv.c/laje em conc.(c=2.20/l=0.50/h=2.0m
Conforme o projeto elétrico
| TOTAL= | 1 | UN
8.17 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
Conforme o projeto elétrico
| TOTAL= | 3 | UN
8.18 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 UN CR /2017
Conforme o projeto elétrico
| TOTAL= | 3 | UN
8.19 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
Conforme o projeto elétrico
| TOTAL= | 12 | M

## PORT.9
CONSTRUTORA MANHATTAN EIRELI CNPJ: 23.458.709/0001-30 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.703.744-4 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 546081 Rua Joaquim Acácio, 1373 - Brasília - CEp: 68377-590 - Altamira-Pará Telefone (93) 99188-3100 / E-mail:manhattancivil@hotmail.com
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022-TP
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 083/2022
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO/PA | [7 empty] | Município/UF: |  | BRASIL NOVO/PA
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO - PARÁ
Local: |  | AVENIDA TRANSAMAZÔNICA S/N, BRASIL NOVO/PA
BDI |  | 29.77% |  |  |  |  | Data Base: |  | SINAPI FEVEREIRO 2022 - DESONERADA
Prazo: |  | 06 meses | [6 empty] | SEDOP FEVEREIRO 2022 - DESONERADA
Valor: |  | 1202969.1099 |  |  |  |  | Data: |  | 2022-07-07
MEMÓRIA DE CÁLCULO 9
PÓRTICO ARQUEADO EM TUBO DE AÇO
9 | PÓRTICO ARQUEADO EM TUBO DE AÇO
9.1 | MOVIMENTO DE TERRA
9.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
Volume de escavação, previsão de forma de 5 cm em cada lado
| Comprimento |  | Largura |  | Altura + lastro |  | Ocorrência |  | Total
| 1 | x | 0.85 | x | 1.63 | x | 10 | = | 13.86
| Qtdd p/ |  | Qtdd de
| 1pórtico |  | Pórticos
| 13.86 | x | 1 | = | 13.86
| L= | 13.86 | m³
9.1.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
| Comp.+0,1 |  | Largura+0,1 |  | Ocorrência |  | Total
| 1 | x | 0.85 | x | 10 | = | 8.5
| Qtdd p/ |  | Qtdd de
| 1pórtico |  | Pórticos
| 8.5 | x | 1 | = | 8.5
| L= | 8.5 | m²
9.1.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
Face 1 - retângulo
|  | largura |  | altura |  | ocorrência
| L= | 0.75 | x | 2.05 | x | 1 | = | 1.54
Face 2 e 3 - retângulo + trapézio
Retângulo
|  | largura |  | altura |  | ocorrência
| L= | 0.9 | x | 0.8 | x | 2 | = | 1.44
Trapézio
Fórmula do trapézio:
área da face
| L= | ( | 0.9 | + | 0.5 | ) | x | 1.4 | = | 0.98
2
|  | área da face |  | ocorrência
| L= | 0.98 | x | 2 | = | 1.96
Face 4 - quadrado + quadrado inclinado
Quadrado
|  | largura |  | altura |  | ocorrência
| L= | 0.75 | x | 0.8 | x | 1 | = | 0.6
Quadrado inclinado
|  | largura |  | altura |  | ocorrência
| L= | 0.75 | x | 1.45 | x | 1 | = | 1.09
ÁREA DE FORMA DE UM BLOCO:
| L= | 1.54 | + | 1.4 | + | 1.96 | + | 0.6 | + | 1.09 | = | 6.59
ÁREA TOTAL DE FORMA DOS BLOCOS:
|  | área de forma de um bloco |  | quant. de blocos
| L= | 6.59 | x | 10 | = | 65.9
| Qtdd p/ |  | Qtdd de
| 1pórtico |  | Pórticos
| 65.9 | x | 1 | = | 65.9
| L= | 65.9 | m²
9.1.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
| Aço | Diâmetro | N | Quant. | Comp. Unit.(m) | Comp. Total (m)
| CA-50 | 10.0 | N1 | 14 | 0.9 | 12.6
|  |  | N2 | 4 | 0.9 | 3.6
|  |  | N3 | 5 | 0.9 | 4.5
|  |  | N4 | 9 | 0.9 | 8.1
|  |  | N5 | 5 | 2.2 | 11
|  |  | N6 | 5 | 1.55 | 7.75
|  |  | N7 | 6 | 2.4 | 14.4
|  |  | N8 | 2 | 1.82 | 3.64
|  |  | N9 | 10 | 1 | 10
|  |  | N10 | 5 | 1.03 | 5.15
|  |  | N11 | 2 | 1 | 2
|  |  | N12 | 2 | 0.95 | 1.9
|  |  | N13 | 2 | 0.9 | 1.8
|  |  | N14 | 2 | 0.87 | 1.74
|  |  | N15 | 2 | 0.83 | 1.66
|  |  | N16 | 2 | 0.8 | 1.6
|  |  | N17 | 2 | 0.74 | 1.48
|  |  | N18 | 2 | 0.7 | 1.4
|  |  | N19 | 2 | 0.64 | 1.28
| Comprimento total = |  |  |  |  | 95.6
|  | comp. Total por bloco |  | quant. De blocos |  | massa unit.
| L= | 95.6 | x | 10 | x | 0.617 | = | 589.85
| Qtdd p/ |  | Qtdd de
| 1pórtico |  | Pórticos
| 589.85 | x | 1 | = | 589.85
| L= | 589.85 | Kg
9.1.5 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Área da Face 02
Retângulo
|  | largura |  | altura |  | ocorrência
| L= | 0.9 | x | 0.8 | x | 1 | = | 0.72
Trapézio
Fórmula do trapézio:
área da face
| L= | ( | 0.9 | + | 0.5 | ) | x | 1.4 | = | 0.98
2
|  | área da face |  | ocorrência
| L= | 0.98 | x | 1 | = | 0.98
Área total da face 2:
| L= | 0.72 | + | 0.98 | = | 1.7
VOLUME DO BLOCO:
|  | área da face 2 |  | largura |  | vol. de um bloco
| L= | 1.7 | x | 0.75 | = | 1.28
VOLUME TOTAL DOS BLOCOS:
|  | vol. de um bloco |  | quant. De blocos
| L= | 1.28 | x | 10 | = | 12.8
| Qtdd p/ |  | Qtdd de
| 1pórtico |  | Pórticos
| 12.8 | x | 1 | = | 12.8
| L= | 12.8 | m³
9.1.6 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
| V.escavado-Item: |  | V.conc.-Item:
| 9.1.1 |  | 9.1.5 |  | Total
| 13.86 | x | 12.8 | = | 1.06
| Qtdd p/ |  | Qtdd de
| 1pórtico |  | Pórticos
| 1.06 | x | 1 | = | 1.06
| L= | 1.06 | m³
9.2 | ESTRUTURA DOS ARCOS
9.2.1 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 5", E = *5,40* MM, PESO *17,80* KG/M (NBR 5580)
Comprimento dos tubos
| Por arco |  | Ocorrência |  | Total
| 29.78 | x | 8 | = | 238.24
| Qtdd p/ |  | Qtdd de
| 1pórtico |  | Pórticos
| 238.24 | x | 1 | = | 238.24
| L= | 238.24 | m
9.2.2 | FLANGE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2), COM CHUMBADOR DE AÇO 1" X 60 MM, INCLUINDO PORCA E ARRUELA
| Qtdd p/ |  | Qtdd de
| 1pórtico |  | Pórticos
| 16 | x | 1 | = | 16
| L= | 16 | und
9.3 | REVESTIMENTO E PINTURA DOS BLOCOS
9.3.1 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.
Impermeabilização apenas da face superior do bloco ( face que receberá o tubo de aço)
|  | comprimento |  | largura |  | quant. De blocos
| L= | 0.52 | x | 0.75 | x | 10 | = | 3.9
| Qtdd p/ |  | Qtdd de
| 1pórtico |  | Pórticos
| 3.9 | x | 1 | = | 3.9
| L= | 3.9 | m²
9.3.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
LATERAIS DO BLOCO:
Face 1
|  | altura |  | largura |  | ocorrência
| L= | 0.45 | x | 0.75 | x | 1 | = | 0.34
Face 2 e Face 3
Fórmula do trapézio:
|  |  | B |  | b |  |  | h |  | ocorrência
| L= | ( | 0.6 | + | 0.45 | ) | x | 0.65 | x | 2 | = | 0.68
2
Face 4
|  | altura |  | largura |  | ocorrência
| L= | 0.62 | x | 0.75 | x | 1 | = | 0.47
ÁREA DAS LATERAIS DA PARTE AMOSTRA DOS BLOCOS:
| L= | 0.34 | + | 0.68 | + | 0.47 | = | 1.49
quant. De blocos
| L= | 1.49 | x | 10 | = | 14.9
FACE SUPERIOR DO BLOCO:
|  | comprimento |  | largura
| L= | 0.9 | x | 0.75 | = | 0.68
ÁREA DA FACE SUPERIOR DOS BLOCOS:
|  | área da face superior |  | quant. De blocos
| L= | 0.68 | x | 10 | = | 6.8
Desconto:
|  | área do tubo |  | quant. De tubos |  | quant. De blocos
| L= | 0.07 | x | 1 | x | 4 | = | 0.28
|  | área do tubo |  | quant. De tubos |  | quant. De blocos
| L= | 0.07 | x | 2 | x | 6 | = | 0.84
FACE SUPERIOR:
|  | área total |  | Desconto
| L= | 6.8 | - | 1.12 | = | 5.68
ÁREA TOTAL
|  | Área das laterais dos blocos |  |  | Área da face superior dos blocos
| L= | 14.9 |  | + | 5.68 |  |  | = | 20.58
| Qtdd p/ |  | Qtdd de
| 1pórtico |  | Pórticos
| 20.58 | x | 1 | = | 20.58
| L= | 20.58 | m²
9.3.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
LATERAIS DO BLOCO:
Face 1
|  | altura |  | largura |  | ocorrência
| L= | 0.45 | x | 0.75 | x | 1 | = | 0.34
Face 2 e Face 3
Fórmula do trapézio:
|  |  | B |  | b |  |  | h |  | ocorrência
| L= | ( | 0.6 | + | 0.45 | ) | x | 0.65 | x | 2 | = | 0.68
2
Face 4
|  | altura |  | largura |  | ocorrência
| L= | 0.62 | x | 0.75 | x | 1 | = | 0.47
ÁREA DAS LATERAIS DA PARTE AMOSTRA DOS BLOCOS:
| L= | 0.34 | + | 0.68 | + | 0.47 | = | 1.49
quant. De blocos
| L= | 1.49 | x | 10 | = | 14.9
FACE SUPERIOR DO BLOCO:
|  | comprimento |  | largura
| L= | 0.9 | x | 0.75 | = | 0.68
ÁREA DA FACE SUPERIOR DOS BLOCOS:
|  | área da face superior |  | quant. De blocos
| L= | 0.68 | x | 10 | = | 6.8
Desconto:
|  | área do tubo |  | quant. De tubos |  | quant. De blocos
| L= | 0.07 | x | 1 | x | 4 | = | 0.28
|  | área do tubo |  | quant. De tubos |  | quant. De blocos
| L= | 0.07 | x | 2 | x | 6 | = | 0.84
FACE SUPERIOR:
|  | área total |  | Desconto
| L= | 6.8 | - | 1.12 | = | 5.68
ÁREA TOTAL
|  | Área das laterais dos blocos |  |  | Área da face superior dos blocos
| L= | 14.9 |  | + | 5.68 |  |  | = | 20.58
| Qtdd p/ |  | Qtdd de
| 1pórtico |  | Pórticos
| 20.58 | x | 1 | = | 20.58
| L= | 20.58 | m²
9.3.4 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS
LATERAIS DO BLOCO:
Face 1
|  | altura |  | largura |  | ocorrência
| L= | 0.45 | x | 0.75 | x | 1 | = | 0.34
Face 2 e Face 3
Fórmula do trapézio:
|  |  | B |  | b |  |  | h |  | ocorrência
| L= | ( | 0.6 | + | 0.45 | ) | x | 0.65 | x | 2 | = | 0.68
2
Face 4
|  | altura |  | largura |  | ocorrência
| L= | 0.62 | x | 0.75 | x | 1 | = | 0.47
ÁREA DAS LATERAIS DA PARTE AMOSTRA DOS BLOCOS:
| L= | 0.34 | + | 0.68 | + | 0.47 | = | 1.49
quant. De blocos
| L= | 1.49 | x | 10 | = | 14.9
FACE SUPERIOR DO BLOCO:
|  | comprimento |  | largura
| L= | 0.9 | x | 0.75 | = | 0.68
ÁREA DA FACE SUPERIOR DOS BLOCOS:
|  | área da face superior |  | quant. De blocos
| L= | 0.68 | x | 10 | = | 6.8
Desconto:
|  | área do tubo |  | quant. De tubos |  | quant. De blocos
| L= | 0.07 | x | 1 | x | 4 | = | 0.28
|  | área do tubo |  | quant. De tubos |  | quant. De blocos
| L= | 0.07 | x | 2 | x | 6 | = | 0.84
FACE SUPERIOR:
|  | área total |  | Desconto
| L= | 6.8 | - | 1.12 | = | 5.68
ÁREA TOTAL
|  | Área das laterais dos blocos |  |  | Área da face superior dos blocos
| L= | 14.9 |  | + | 5.68 |  |  | = | 20.58
| Qtdd p/ |  | Qtdd de
| 1pórtico |  | Pórticos
| 20.58 | x | 1 | = | 20.58
| L= | 20.58 | m²
9.4 | PINTURA DOS TUBOS
9.4.1 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P
Área lateral dos tubos
|  |  | π |  | R |  | H |  | Ocorrência |  | Total
| 2 | x | 3.14 | x | 0.0635 | x | 29.78 | x | 8 | = | 95.01
| Qtdd p/ |  | Qtdd de
| 1pórtico |  | Pórticos
| 95.01 | x | 1 | = | 95.01
| L= | 95.01 | m²
9.5 | ELÉTRICO DOS ARCOS
9.5.1 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W. INCLUINDO RASGO NO TUBO
| Qtdd p/ |  | Qtdd de
| 1pórtico |  | Pórticos
| 64 | x | 1 | = | 64
| L= | 64 | und
9.5.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| Qtdd p/ |  | Qtdd de
| 1pórtico |  | Pórticos
| 1330 | x | 1 | = | 1330
| L= | 1330 | m
9.5.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| Qtdd p/ |  | Qtdd de
| 1pórtico |  | Pórticos
| 267 | x | 1 | = | 267
| L= | 267 | m
9.5.4 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
| Qtdd p/ |  | Qtdd de
| 1pórtico |  | Pórticos
| 4 | x | 1 | = | 4
| L= | 4 | und

## SERVIÇO FINAL.10
CONSTRUTORA MANHATTAN EIRELI CNPJ: 23.458.709/0001-30 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.703.744-4 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 546081 Rua Joaquim Acácio, 1373 - Brasília - CEp: 68377-590 - Altamira-Pará Telefone (93) 99188-3100 / E-mail:manhattancivil@hotmail.com
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022-TP
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 083/2022
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO/PA |  |  |  | Município/UF: |  | BRASIL NOVO/PA
Objeto: |  | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO - PARÁ
Local: |  | AVENIDA TRANSAMAZÔNICA S/N, BRASIL NOVO/PA
BDI |  | 29.77% |  |  | Data Base: |  | SINAPI FEVEREIRO 2022 - DESONERADA
Prazo: |  | 06 meses |  |  |  |  | SEDOP FEVEREIRO 2022 - DESONERADA
Valor: |  | 1202969.1099 |  |  | Data: |  | 2022-07-07
MEMÓRIA DE CÁLCULO 10
SERVIÇOS FINAIS
10 | SERVIÇOS FINAIS
10.1 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX/LETRAS BX. RELEVO (40 X 30 CM) FIXADA NA PEÇA EM CONCRETO, INCLUISO FUNDAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
| LO= | 1 |  | unidade
10.2 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019
| Fonte Interativa |  | 220.57
| Calçadas |  | 500.79
| Rampas |  | 52.91
| Estacionamentos |  | 456.15
| Pisos em concreto |  | 4558.85
Área conforme demarcação do projeto Arquitetônico
| LO= | 5789.27 |  | m²