## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| PROJETO RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO E PIÇARRAMENTO EM VICINAIS E RAMAIS | SINAPI - 02/2022 - Pará ORSE - 01/2022 - Sergipe | 24,23% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (VICINAL 19) | 100,00% 9.631.834,36 | 10,48% 1.009.696,04 | 9,88% 951.555,78 | 9,88% 951.555,78 | 9,88% 951.555,78 | 9,88% 951.555,78 | 9,88% 951.555,78 | 9,88% 951.555,78 | 6,02% 579.593,28 | 6,02% 579.593,28 | 6,02% 579.593,28 | 6,02% 579.593,28 | 6,17% 594.420,86
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 259.804,80 | 8,33% 21.649,53 | 8,33% 21.649,53 | 8,33% 21.649,53 | 8,33% 21.649,53 | 8,33% 21.649,53 | 8,33% 21.649,53 | 8,33% 21.649,53 | 8,33% 21.649,53 | 8,33% 21.649,53 | 8,33% 21.649,53 | 8,33% 21.649,53 | 8,33% 21.650,31
1.2 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | 100,00% 29.653,60 | 50,00% 14.826,80 | [10 empty] | 50,00% 14.826,80
1.2.1 | MOBILIZAÇÃO | 100,00% 14.826,80 | 100,00% 14.826,80
1.2.2 | DESMOBILIZAÇÃO | 100,00% 14.826,80 | [11 empty] | 100,00% 14.826,80
1.3 | SERIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 43.313,46 | 100,00% 43.313,46
1.4 | TERRAPLANAGEM | 100,00% 9.299.062,50 | 10,00% 929.906,25 | 10,00% 929.906,25 | 10,00% 929.906,25 | 10,00% 929.906,25 | 10,00% 929.906,25 | 10,00% 929.906,25 | 10,00% 929.906,25 | 6,00% 557.943,75 | 6,00% 557.943,75 | 6,00% 557.943,75 | 6,00% 557.943,75 | 6,00% 557.943,75
Porcentagem |  |  | 10,48% | 9,88% | 9,88% | 9,88% | 9,88% | 9,88% | 9,88% | 6,02% | 6,02% | 6,02% | 6,02% | 6,17%
Custo |  |  | 1.009.696,04 | 951.555,78 | 951.555,78 | 951.555,78 | 951.555,78 | 951.555,78 | 951.555,78 | 579.593,28 | 579.593,28 | 579.593,28 | 579.593,28 | 594.420,86
Porcentagem Acumulado |  |  | 10,48% | 20,36% | 30,24% | 40,12% | 50,0% | 59,88% | 69,76% | 75,78% | 81,79% | 87,81% | 93,83% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 1.009.696,04 | 1.961.251,82 | 2.912.807,61 | 3.864.363,39 | 4.815.919,17 | 5.767.474,96 | 6.719.030,74 | 7.298.624,03 | 7.878.217,31 | 8.457.810,59 | 9.037.403,88 | 9.631.834,36
_______________________________________________________________ NOME: ALLAN JOHNNYS DANTAS CARDOSO PROFISSÃO: ENGENHEIRO CIVIL CREA- PA 1517120969